## Cronograma_S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  |  | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | [23 empty] | 0.5 | 0 | 0
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | [23 empty] | 0.5 | 0 | 0
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | [23 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3 | 0 | 0
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 0 | 0
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2 | 0 | 0
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
61 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
62 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
63 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío | [31 empty] | 0 | 0 | 0
64 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
65 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
66 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
67 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
68 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
69 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
70 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
71 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
72 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
73 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
74 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
75 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8.5 | 6.75
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 8.5 | 6.75 | 43.5 | 8.5 | 6.75 | 53.5 | 8.5 | 6.75 | 53.5 | 8.5 | 6.75 | 72 | 8.5 | 6.75 | 74 | 8.5 | 6.75 | 88 | 8.5 | 6.75 | 88 | 8.5 | 6.75
Las actividades 1-75 se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 1 |  |  | SPI | #DIV/0! | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 88 |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 0 |  | ETC | 88 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 0 |  | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 0 |  | EAC | 88 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
| Estamos al inicio del período 1 |  |  |  |  | PV | EV | AC
| Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
| Actividad | AC | Estado |  | s2 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | s3 | 43.5 | 0 | 0
[5 empty] | s4 | 53.5 | 0 | 0
[5 empty] | s5 | 53.5 | 0 | 0
[5 empty] | s6 | 72
[5 empty] | s7 | 74
[5 empty] | s8 | 88
[5 empty] | s9 | 88
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
61 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
62 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
63 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío | [31 empty] | 0 | 0 | 0
64 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
65 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
66 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
67 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
68 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
69 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
70 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
71 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
72 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
73 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
74 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
75 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 24 | 23.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 24 | 23.5 | 53.5 | 24 | 23.5 | 53.5 | 24 | 23.5 | 72 | 24 | 23.5 | 74 | 24 | 23.5 | 88 | 24 | 23.5 | 88 | 24 | 23.5
Las actividades 1-75 se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | -3 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 1.75 | EV-AC |  | Desvio costos
[6 empty] | SPI | 0.73913 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
[6 empty] | CPI | 1.2593 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[6 empty] | ETC | 79.5 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | ETC | 85.4144 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 86.25 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | Estamos al inicio de la semana 2 |  |  | EAC | 69.8824 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | BAC | 88 |  | EAC | 92.1644 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  |  | PV | 11.5 |  | TCPI | 0.97846 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
|  |  | AC | 6.75
|  |  | EV | 8.5
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 8.5 | 6.75 | 12.5
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
[6 empty] | s3 | 43.5 | 0 | 0
[6 empty] | s4 | 53.5 | 0 | 0
[6 empty] | s5 | 53.5 | 0 | 0
[6 empty] | s6 | 72
[6 empty] | s7 | 74
|  | Estamos al inicio del período 2 |  |  |  | s8 | 88
|  | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | s9 | 88
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 1 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 2 | 0 | No empezó
|  | Actividad 3 | 0.25 | Empezó y terminó
|  | Actividad 4 | 0 | No empezó
|  | Actividad 5 | 0.25 | Empezó y terminó
|  | Actividad 6 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 7 | 0 | No empezó
|  | Actividad 8 | 0.25 | Empezó y terminó
|  | Actividad 9 | 0 | No empezó
|  | Actividad 10 | 0.25 | Empezó y terminó
|  | Actividad 11 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 12 | 0 | No empezó
|  | Actividad 13 | 0.25 | Empezó y terminó
|  | Actividad 14 | 0 | No empezó
|  | Actividad 15 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 16 | 1 | Empezó y terminó
|  | Actividad 17 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 18 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 19 | 1 | Empezó y terminó
|  | Actividad 20 | 0.5 | Empezó y terminó
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto | [31 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0,5. | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
61 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
62 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
63 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío
64 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
65 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
66 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
67 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
68 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
69 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
70 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
71 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
72 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
73 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
74 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
75 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 35 | 34.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 35 | 34.5 | 72 | 35 | 34.5 | 74 | 35 | 34.5 | 88 | 35 | 34.5 | 88 | 35 | 34.5
Las actividades 1-75 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 3 |  |  | SPI | 1 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 88 |  | CPI | 1.0213 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 24 |  | ETC | 64 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 23.5 |  | ETC | 62.6667 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 24 |  | EAC | 87.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 86.1667 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 86.1667 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 0.99225 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
[6 empty] | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
[6 empty] | s4 | 53.5
[6 empty] | s5 | 53.5
|  | Estamos al inicio del período 3 |  |  |  | s6 | 72
|  | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | s7 | 74
|  | Actividad | AC | Estado |  | s8 | 88
|  | Actividad 2 | 0.25 | Terminó |  | s9 | 88
|  | Actividad 4 | 0.25 | Terminó
|  | Actividad 7 | 0.25 | Terminó
|  | Actividad 9 | 0.25 | Terminó
|  | Actividad 12 | 0.25 | Terminó
|  | Actividad 14 | 0.5 | Terminó
|  | Actividad 21 | 2 | Empezó y terminó
|  | Actividad 22 | 1 | Empezó y terminó
|  | Actividad 23 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 24 | 2 | Empezó y terminó
|  | Actividad 25 | 2 | Empezó y terminó
|  | Actividad 26 | 2 | Empezó y terminó
|  | Actividad 27 | 1 | Empezó y terminó
|  | Actividad 28 | 1 | Empezó y terminó
|  | Actividad 29 | 2.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 30 | 1 | Empezó y terminó
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S4
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  | ABM Carrito | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  | ABM Carrito | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  | ABM Carrito | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  | ABM Carrito | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  | ABM Carrito | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | 0
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S6 | [12 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 48 | 53
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 48 | 53 | 75 | 48 | 53 | 77 | 48 | 53 | 91 | 48 | 53 | 91 | 48 | 53
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -8.5 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 4 |  |  | SPI | 0.8046 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 1.0145 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 43.5 |  | ETC | 56 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 34.5 |  | ETC | 68.6057 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 35 |  | EAC | 90.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 89.7 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 103.1057 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 0.99115 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Estamos al inicio del período 4
|  | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad | AC | Estado |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 31 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 32 | 2.5 | Empezó y terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 33 | 0 | No empezó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
|  | Actividad 34 | 0 | No empezó |  | s5 | 56.5
|  | Actividad 35 | 0 | No empezó |  | s6 | 75
|  | Actividad 36 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s7 | 77
|  | Actividad 37 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s8 | 91
|  | Actividad 38 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s9 | 91
|  | Actividad 39 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 40 | 1.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 41 | 0 | No empezó
|  | Actividad 42 | 0 | No empezó
|  | Actividad 43 | 1.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 44 | 0 | No empezó
|  | Actividad 45 | 0 | No empezó
|  | Actividad 46 | 0 | No empezó
|  | Actividad 47 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 48 | 1.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 49 | 0.5 | Empezó y terminó
|  | Actividad 50 | 0.5 | Empezó y terminó
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S5
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S6 | [12 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53.5 | 58
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 53.5 | 58 | 77 | 53.5 | 58 | 91 | 53.5 | 58 | 91 | 53.5 | 58
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -5.5 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 5 |  |  | SPI | 0.8972 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 0.90566 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 53.5 |  | ETC | 43 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 53 |  | ETC | 52.9195 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 48 |  | EAC | 96 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 100.4792 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 105.9195 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 5 |  |  |  | TCPI | 1.1316 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 34 | 2 | Terminó
|  | Actividad 35 | 1.5 | Terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 42 | 0.5 | Terminó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 44 | 1 | Terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 45 | 0.5 | Terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 46 | 0.5 | Terminó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
|  | Actividad 51 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
|  | Actividad 52 | 2 | Empezó y terminó |  | s6 | 75
|  | Actividad 53 | 2 | Empezó y terminó |  | s7 | 77
|  | Actividad 54 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s8 | 91
|  | Actividad 55 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s9 | 91
|  | Actividad 56 | - | No empezó
|  | Actividad 57 | - | No empezó
|  | Actividad 58 | - | No empezó
|  | Actividad 59 | 3 | Empezó y terminó
|  | Actividad 60 | 1 | Empezó y terminó
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S6
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S6 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S6 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 58.5 | 63
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 58.5 | 63 | 77 | 58.5 | 63 | 91 | 58.5 | 63 | 91 | 58.5 | 63
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -3 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -4.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 6 |  |  | SPI | 0.9469 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 0.92241 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 56.5 |  | ETC | 37.5 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 58 |  | ETC | 42.9339 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 53.5 |  | EAC | 95.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 98.6542 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 100.9339 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 6 |  |  |  | TCPI | 1.1364 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 33 | 1 | Terminó
|  | Actividad 56 | 0.5 | Terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 57 | 1 | Terminó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 58 | 0.5 | Terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 61 | 2 | Empezó y terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 62 | - | No empezó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
[6 empty] | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
[6 empty] | s6 | 75 | 58.5 | 63
[6 empty] | s7 | 77
[6 empty] | s8 | 91
[6 empty] | s9 | 91
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S7
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S6 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S6 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S7 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S8 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S8 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5 | 5 | 6
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5 | 5 | 4
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.5
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 5 | 5 | 2 | 14.5 | 16.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 73 | 79.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 58.5 | 63 | 77 | 73 | 79.5 | 91 | 73 | 79.5 | 91 | 73 | 79.5
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -16.5 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -4.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 7 |  |  | SPI | 0.78 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 0.92857 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 75 |  | ETC | 32.5 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 63 |  | ETC | 44.8718 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 58.5 |  | EAC | 95.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 98 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 107.8718 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 7 |  |  |  | TCPI | 1.1607 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 62 | 0.5 | Terminó
|  | Actividad 63 | 1 | Empezó y terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 64 | - | No empezó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 65 | 1 | Empezó y terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 66 | - | No empezó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 67 | - | No empezó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
|  | Actividad 68 | 2.5 | Empezó y terminó |  | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
|  | Actividad 69 | - | No empezó |  | s6 | 75 | 58.5 | 63
|  | Actividad 70 | - | No empezó |  | s7 | 77 | 73 | 79.5
|  | Actividad 71 | - | No empezó |  | s8 | 91
[6 empty] | s9 | 91
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S8
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S6 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S9 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S6 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S7 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S8 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5 | 5 | 6
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5 | 5 | 4
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.5
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | 5 | 1.5 |  |  |  | 5 | 5 | 1.5
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | 5 | 1.5 |  |  |  | 5 | 5 | 1.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 5 | 5 | 2 | 14.5 | 16.5 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 88.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 58.5 | 63 | 77 | 73 | 79.5 | 91 | 91 | 88.5 | 91 | 91 | 88.5
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -4 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -6.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 8 |  |  | SPI | 0.94805 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 0.91824 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 77 |  | ETC | 18 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 79.5 |  | ETC | 20.6769 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 73 |  | EAC | 97.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 99.1027 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 100.1769 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 8 |  |  |  | TCPI | 1.5652 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 66 | 5 | Terminó
|  | Actividad 70 | 6 | Terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 71 | 4 | Terminó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 72 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 73 | 1 | Empezó y terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
[6 empty] | s4 | 53.5 | 48 | 53
[6 empty] | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
[6 empty] | s6 | 75 | 58.5 | 63
[6 empty] | s7 | 77 | 73 | 79.5
[6 empty] | s8 | 91 | 91 | 88.5
[6 empty] | s9 | 91
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Cronograma_S9
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S6 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S9 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S6 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S6 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S7 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [9 empty] | 2 | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S8 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S9 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5 | 5 | 6
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S8 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5 | 5 | 4
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.5
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | 5 | 1.5 |  |  |  | 5 | 5 | 1.5
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | 5 | 1.5 |  |  |  | 5 | 5 | 1.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 5 | 5 | 2 | 14.5 | 16.5 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 88.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 58.5 | 63 | 77 | 73 | 79.5 | 91 | 91 | 88.5 | 91 | 91 | 88.5
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 2.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 9 |  |  | SPI | 1 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 1.0282 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 91 |  | ETC | 0 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 88.5 |  | ETC | 0 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 91 |  | EAC | 88.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 88.5 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 88.5 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 9 |  |  |  | TCPI | 0 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 41 | 1 | Terminó
|  | Actividad 64 | 2 | Terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 67 | 1 | Terminó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 69 | 1 | Terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 74 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 75 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
|  | Actividad 76 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
|  | Actividad 77 | 0.5 | Empezó y terminó |  | s6 | 75 | 58.5 | 63
[6 empty] | s7 | 77 | 73 | 79.5
[6 empty] | s8 | 91 | 91 | 88.5
[6 empty] | s9 | 91 | 91 | 88.5
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Informe S2
Informe de Avance - Semana 2
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 20/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Finalizamos la segunda semana, si bien no pudimos completar todas las actividades de los componentes de la semana 1 ( 1.2.3 ; 1.3.3.2 ; 1.3.3.4) , las mismas fueron finalizadas en la semana 2 satisfactoriamente. En cuanto a las actividades de la segunda semana todas fueron completadas.
Informe de Avance - Semana 2
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 88
| PV | 11.5
| AC | 6.75 |  | Luego del trabajo realizado esta semana el costo actual refleja que se estimo más tiempo de lo que en realidad llevaron esas actividades, concretamente 1:45 hs de más.
| EV | 8.5 |  | El EV no quedo alineado con el PV. Esto quiere decir que se trabajó 8,5 horas de 11,5 horas planificadas
| SV | -3 | EV-PV | Esto quiere decir que no todas las actividades planificadas se cumplieron
| CV | 1.75 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 1:45 horas de más.
| SPI | 0.74 | EV/PV | Cada hora de trabajo rindió aproximadamente 45 minutos.
| CPI | 1.26 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1,26. Si bien lo más optimo seria 1, la diferencia no es tan grande, por lo que nos esta indicando que podemos mejorar.
| ETC | 79.5 | BAC-EV | Lo que faltaba para terminar el proyecto son 79,5 hs.
| ETC | 85.41 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento fue bueno, solo que algunas actividades no se realizaron
| EAC | 86.25 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 69.88 | BAC/CPI | -
| EAC | 92.16 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.98 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: A pesar de haber estimado tiempo de más, consideramos que por el momento no estamos tan atrasados en cuanto a lo planificado
Firma

## Informe S3
Informe de Avance - Semana 3
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 27/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 3, todas las actividades de la semana 2 fueron finalizadas en tiempo y forma. Sin embargo, en la semana 3 muchas actividades de los distintos componentes no fueron completadas (diferencia PV - EV). Algo bueno es que la estimación fue casi exacta (AC respecto a PV)
Informe de Avance - Semana 3
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 88
| PV | 24
| AC | 23.5 |  | Luego del análisis de la semana 2, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo que llevó.
| EV | 24 |  | El EV esta alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 0.5 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 30 min de más.
| SPI | 1 | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | 1.02 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1.02, el valor esta muy proximo a 1, lo que nos estaria indicando que es casi optimo, consiguiendo una pequeña mejora en comparación con la semana anterior.
| ETC | 64 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 64 horas
| ETC | 62.67 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 2, en comparación con la 1
| EAC | 87.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 86.17 | BAC/CPI | -
| EAC | 86.17 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.99 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: La semana 2 se llevó a cabo correctamente, pero las estimaciones de la semana 3 delatan inconvenientes que se ven reflejados internamente por 2 motivos: se subestimó la complejidad de algunas actividades y se presentó un problema personal con un integrante del grupo
Firma

## Informe S4
Informe de Avance - Semana 4
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-04
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 4, en el gráfico se puede observar que no todas las actividades de la semana 3 se realizaron, pero algo bueno es que de lo que hicimos (EV), se estimaron bien los recursos que se requirieron (AC).
Informe de Avance - Semana 4
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 43.5 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 34.5 |  | Luego del análisis de la semana 3, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo que llevó.
| EV | 35 |  | El EV no esta alineado con el PV. Esto quiere decir que faltan actividades
| SV | -8.5 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 8,5 horas
| CV | 0.5 | EV-AC | Como es poco mayor a 0, significa que estimamos bastante bien los tiempos, específicamente media hora de más
| SPI | 0.8 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 1.01 | EV/AC | Ganamos casi lo mismo frente a los recursos que gastamos
| ETC | 56 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 56 horas
| ETC | 68.61 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento disminuyó en la semana 3, en comparación con la 2
| EAC | 90.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 89.7 | BAC/CPI | -
| EAC | 103.11 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.99 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: La resultados de la semana 3 muestran que disminuyó el rendimiento del proyecto, pero las estimaciones de los recursos fueron correctas.
Firma

## Informe S5
Informe de Avance - Semana 5
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-11
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 5, en el gráfico se puede observar que estamos menos atrasados con el cumplimiento de las actividades respecto a lo que estábamos en la semana 4, aunque de igual manera no todas las actividades están al día. Algo bueno es que seguimos estimando bien la duración de las actividades (PV respecto a AC).
Informe de Avance - Semana 5
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 53.5 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 53 |  | Luego del análisis de la semana 4, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo llevado.
| EV | 48 |  | El resultado denota que nos faltan actividades estimadas
| SV | -5.5 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 5,5 horas
| CV | -5 | EV-AC | Las actividades llevaron más tiempo del estimado
| SPI | 0.9 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 0.91 | EV/AC | Ganamos menos frente a los recursos que gastamos
| ETC | 43 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 43 horas
| ETC | 52.92 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 4, en comparación con la 3
| EAC | 96 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 100.48 | BAC/CPI | -
| EAC | 105.92 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1.13 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la semana 4 muestran que aumentó el rendimiento en el proyecto, algunas actividades siguen incompletas y la mayoría de la semana requirieron más tiempo del estimado.
Firma

## Informe S6
Informe de Avance - Semana 6
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-18
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 6, en el gráfico se puede observar que el EV se acercó más al PV durante la semana 5, y que se tardó más tiempo (AC) en comparación con lo estimado. Respecto a la semana 6, algunas actividades no se llevaron a cabo, lo que denota el salto diferencial del PV respecto al EV.
Informe de Avance - Semana 6
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 56.5 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 58 |  | Luego del análisis de la semana 5, la estimación no fue del todo correcta y se gastaron más recursos de lo estimado.
| EV | 53.5 |  | El resultado denota que nos faltan actividades estimadas
| SV | -3 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 3 horas
| CV | -4.5 | EV-AC | Las actividades llevaron más tiempo del estimado
| SPI | 0.95 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 0.92 | EV/AC | Ganamos menos frente a los recursos que gastamos
| ETC | 37.5 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 37,5 horas
| ETC | 42.93 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento disminuyó demasiado en la semana 5, en comparación con la 4
| EAC | 95.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 98.65 | BAC/CPI | -
| EAC | 100.93 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1.14 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la semana 5 muestran llevamos gastando más recursos de lo estimado y que se trabajó muy poco en la semana respecto de la anterior
Firma

## Informe S7
Informe de Avance - Semana 7
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-25
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 7, en el gráfico se puede observar que el EV se acercó más al PV durante la semana 5, y que se tardó más tiempo (AC) en comparación con lo estimado. Respecto a la semana 6, algunas actividades no se llevaron a cabo, lo que denota el salto diferencial del PV respecto al EV.
Informe de Avance - Semana 7
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 75 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 63 |  | Luego del análisis de la semana 6, la estimación no fue del todo correcta y se gastaron más recursos de lo estimado.
| EV | 58.5 |  | El resultado denota que nos faltan actividades estimadas
| SV | -16.5 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 16,5 horas estimadas
| CV | -4.5 | EV-AC | Las actividades llevaron más tiempo del estimado
| SPI | 0.78 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 0.93 | EV/AC | Ganamos menos frente a los recursos que gastamos
| ETC | 32.5 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 32,5 horas
| ETC | 44.87 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento fue muy similar al de la semana anterior
| EAC | 95.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 98 | BAC/CPI | -
| EAC | 107.87 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1.16 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la semana 6 muestran que se gastaron más recursos de lo estimado, siguen habiendo actividades que no están al día (denotando un atraso en la estimación de recursos respecto a lo realizado hasta el momento) y el rendimiento se mantuvo similar al de la semana anterior.
Firma

## Informe S8
Informe de Avance - Semana 8
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-11-01
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 8, en el gráfico se puede observar que se avanzó mucho (EV) respecto a la estimación (PV), y el AC refleja que se sobrepasó la estimación de momento en esa semana.
Informe de Avance - Semana 8
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 77 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades están terminadas
| AC | 79.5 |  | Luego del análisis de la semana 7, la estimación no fue del todo correcta y se gastaron más recursos de lo estimado.
| EV | 73 |  | El resultado denota que nos faltan actividades estimadas
| SV | -4 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 4 horas estimadas
| CV | -6.5 | EV-AC | Las actividades llevaron más tiempo del estimado, específicamente 6,5 horas en total
| SPI | 0.95 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 0.92 | EV/AC | Ganamos menos frente a los recursos que gastamos
| ETC | 18 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 18 horas
| ETC | 20.68 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en comparación con la semana anterior
| EAC | 97.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 99.1 | BAC/CPI | -
| EAC | 100.18 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1.57 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la semana 7 muestran que faltan actividades por terminar, se gastaron más recursos de lo estimado y estamos atrasados 4 horas en el proyecto, pero a pesar de esto el incremento en el rendimiento fue casi el triple
Firma

## Informe S9
Informe de Avance - Semana 9
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-11-01
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Tras finalizar el proyecto, se puede observar que la semana 8 es igual a la 9, debido a que terminó el plazo para la realización del proyecto. El AC fue inferior a lo estimado y todas las actividades del proyecto fueron realizadas (PV = EV).
Informe de Avance - Semana 9
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 91 |  | Refleja, en relación al EV, que todas las actividades están terminadas
| AC | 88.5 |  | Luego del análisis, se gastaron menos recursos de lo estimado
| EV | 91 |  | El resultado denota que terminados haciendo todo lo planificado
| SV | 0 | EV-PV | Significa que no nos faltaron horas de desarrollo y todo fue completado
| CV | 2.5 | EV-AC | Las actividades llevaron menos tiempo del estimado, específicamente 2,5 horas en total
| SPI | 1 | EV/PV | Significa que hicimos lo que deberíamos haber hecho, según lo planificado
| CPI | 1.03 | EV/AC | Ganamos más frente a los recursos que gastamos
| ETC | 0 | BAC-EV | Lo que faltó para terminar todas las actividades fueron 0 horas
| ETC | 0 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en comparación con la semana anterior
| EAC | 88.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 88.5 | BAC/CPI | -
| EAC | 88.5 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la última semana denotan que la diferencia de lo estimado con lo que realmente tomó el desarrollo fue de 2,5 horas, una excelente estimación gracias a la técnica que utilizamos, la cual consistió, en vez de establecer un BAC promediando la cantidad de horas por cada integrante y la cantidad de semanas, al comienzo del proyecto dedicamos tiempo a estimar las actividades que tendría cada entregable con el fin de ser más exactos y dió resultado.
Firma

## Cronograma_Cliente
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 |  |  | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 |  |  | Alcalce liberado | PM | 2020-08-31 | bar: 2020-08-31
3 |  |  | Alcance aprobado | Cliente | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
4 |  |  | Cronograma liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
5 |  |  | Cronograma aprobado | Cliente | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
6 | 2020-01-01 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
7 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Vistas para el checkout liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
8 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Vistas para el checkout aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
9 | 1.1.2 | Informacion institucional | Informacion institucional liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
10 | 1.1.2 | Informacion institucional | Informacion institucional aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
11 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
12 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
13 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Vistas de acceso y registro liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
14 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Vistas de acceso y registro aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
15 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Vistas para los ABMs liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
16 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Vistas para los ABMs aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
17 | 1.1.6 | Home | Home liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
18 | 1.1.6.1 | Slider | Slider liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
19 | 1.1.6.1 | Slider | Slider aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
20 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Productos destacados liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
21 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Productos destacados aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
22 | 1.1.6 | Home | Home aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
23 | 2020-01-01 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
24 | 1.2 | Servicios al usuario | Servicios al usuario liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
25 | 1.2.1 | Administracion de acceso | Administracion de acceso liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
26 | 1.2.1.1 | Perfil | Perfil liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
27 | 1.2.1.1 | Perfil | Perfil aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
28 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Cambio de clave liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
29 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Cambio de clave aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
30 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Recuperacion de clave liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
31 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Recuperacion de clave aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
32 | 1.2.1.4 | Login | Login liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
33 | 1.2.1.4 | Login | Login aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
34 | 1.2.1.5 | Registro | Registro liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
35 | 1.2.1.5 | Registro | Registro aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
36 | 1.2.1 | Administración de acceso | Administración de acceso aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
37 | 1.2.2 | Carrito | Carrito liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
38 | 1.2.2 | Carrito | Carrito aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
39 | 1.2.3 | Catalogo | Catalogo liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
40 | 1.2.3.1 | Organización del catalogo | Organización del catalogo liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
41 | 1.2.3.1 | Organización del catalogo | Organización del catalogo aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
42 | 1.2.3.2 | Taxonomia de google | Taxonomia de google liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
43 | 1.2.3.2 | Taxonomia de google | Taxonomia de google aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
44 | 1.2.3 | Catálogo | Catálogo aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
45 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-19
46 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-10-26 | bar: 2020-10-26
47 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
48 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
49 | 1.2.6 | Valoración | Valoración liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
50 | 1.2.6 | Valoración | Valoración aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
51 | 1.2.7 | Checkout | Checkout liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
52 | 1.2.7.1 | Pagos | Pagos liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
53 | 1.2.7.1 | Pagos | Pagos aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
54 | 1.2.7.2 | Envio | Envio liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
55 | 1.2.7.2 | Envio | Envio aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
56 | 1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Mail de confirmacion de pedido liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
57 | 1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Mail de confirmacion de pedido aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
58 | 1.2.7 | Checkout | Checkout aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
59 | 2020-02-01 | Servicios al usuario | Servicios al usuario aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
60 | 1.3 | Back Office | Back Office liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
61 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Importador de productos desde formato Excel liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
62 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Importador de productos desde formato Excel aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
63 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Exportador de productos a formato facebook liberado | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-10-26
64 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Exportador de productos a formato facebook aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
65 | 1.3.3 | ABMs | ABMs liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
66 | 1.3.3 | ABMs | ABMs aprobados | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
67 | 1.3.4 | Gestion del home | Gestión del home liberado | OM | 2020-11-01 | bar: 2020-10-26
68 | 1.3.4 | Gestion del home | Gestion del home aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
69 | 2020-03-01 | Back Office | Back Office aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
70 | 1.4 | Administración del proyecto |  |  | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
71 | 1.4.1 | Inicio
72 | 1.4.2 | Planificacion
73 | 1.4.3 | Ejecucion
74 | 1.4.4 | Monitoreo y Control
75 | 1.4.5 | Cierre
76 | 1 | E-commerce Sports | Proyecto v1.0 | PM | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02