## CC
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 |  |  | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 |  |  | Alcalce liberado | PM | 2020-08-30 | bar: 2020-08-31
3 |  |  | Alcance aprobado | Cliente | bar: 2020-09-07
4 |  |  | Cronograma liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
5 |  |  | Cronograma aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
6 | 1.1 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario iniciada | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
7 | 1.1.1 | Vistas para login y registro | Vistas para login y registro liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
8 |  |  | Vistas para login y registro aprobado | Cliente | 20/9/2020 | bar: 2020-09-21
9 | 1.1.2 | Vistas para los abms | Vistas para las altas, bajas y modificaciones liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
10 |  |  | Vistas para las altas, bajas y modificaciones aprobado | Cliente | 20/9/2020 | bar: 2020-09-21
11 | 1.1.3 | Home | Home liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
12 |  |  | Home aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
13 |  |  | Interfaz de usuario liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
14 |  |  | Interfaz de usuario aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
15 | 1.2 | Back Office | Back Office iniciado | PM | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
16 | 1.2.1 | Modulo de carga excel | Modulo de carga excel liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
17 |  |  | Modulo de carga excel aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
18 | 1.2.2 | Catalogo Facebook | Catalogo Facebook liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
19 |  |  | Catalogo Facebook aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
20 |  |  | Back Office liberado | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
21 |  |  | Back Office aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
22 | 1.3 | Servicios al usuario | Servicios al usuario iniciado | PM | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
23 | 1.3.1 | Carrito | Carrito liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
24 |  |  | Carrito aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
25 | 1.3.2 | Catalogo | Catalogo liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
26 |  |  | Catalogo aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
27 | 1.3.2.1 | Categorias y subcategorias | Categorias y subcategorias liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
28 |  |  | Categorias y subcategorias aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
29 | 1.3.2.2 | Productos destacados | Productos destacados liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
30 |  |  | Productos destacados aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
31 | 1.3.2.3 | Productos relacionados | Productos relacionados liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
32 |  |  | Productos relacionados aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
33 | 1.3.2.4 | Ofertas | Ofertas liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
34 |  |  | Ofertas aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
35 | 1.3.3 | Login y registro | Login y registro liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
36 |  |  | Login y registro aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
37 | 1.3.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
38 |  |  | Formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
39 | 1.3.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
40 |  |  | Descuentos personalizados aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
41 | 1.3.6 | Comentarios y calificaciones | Comentarios y calificaciones liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
42 |  |  | Comentarios y calificaciones aprobado | Cliente | 2020-09-04 | bar: 2020-10-05
43 |  |  | Servicios al usuario liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
44 |  |  | Servicios al usuario aprobado | Cliente | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
45 | 1.4 | Infraestructura | Infraestructura iniciada | PM | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
46 | 1.4.1 | Base de datos | Base de datos liberada | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
47 |  |  | Base de datos aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
48 | 1.4.2 | Servidor | Servidor liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
49 |  |  | Servidor aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
50 |  |  | Infraestructura liberada | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
51 |  |  | Infraestructura aprobada | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
52 | 1.5 | Checkout | Checkout iniciado | PM | 2020-10-12 | bar: 2020-10-12
53 | 1.5.1 | Pagos | Pagos liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
54 |  |  | Pagos aprobado | Cliente | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
55 | 1.5.2 | Envio | Envio liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
56 |  |  | Envio aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
57 |  |  | Checkout liberado | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
58 |  |  | Checkout aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
59 | 1.6 | ABMs (Altas,bajas y modificaciones) | ABMs iniciado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07; 2020-10-12
60 |  | ABM producto | ABM producto liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
61 |  |  | ABM producto aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
62 |  | ABM carrito | ABM carrito liberado | PM | 2020-09-08 | bar: 2020-09-07
63 |  |  | ABM carrito aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
64 |  | ABM catalogo | ABM catalogo liberado | PM | 2020-09-09 | bar: 2020-09-07
65 |  |  | ABM catalogo aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
66 |  | ABM usuario | ABM usuario liberado | PM | 2020-09-10 | bar: 2020-09-07
67 |  |  | ABM usuario aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
68 |  | ABM pedido | ABM pedido liberado | PM | 2020-09-11 | bar: 2020-09-07
69 |  |  | ABM pedido aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
70 |  |  | ABMs liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
71 |  |  | ABMs aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
72 | 1.7 | Administracion del proyecto | Administracion del proyecto iniciado | PM | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
73 |  | Inicio |  | PM
74 |  | Planificacion |  | PM
75 |  | Ejecucion |  | PM
76 |  | Monitoreo y control |  | PM
77 |  | Cierre |  | PM
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## CI1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.6 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Todos | Todos | 16 hs | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 15 hs
1 | 1.6.1 | ABMs de Producto |  |  |  | 2:30 hs
|  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
|  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
|  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
|  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
|  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
2 | 1.6.2 | ABMs de carrito |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.1
|  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 hora | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 1 hora
|  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
3 | 1.6.3 | ABMs de Catalogo |  |  |  | 3hs |  |  | 1.6.1
|  |  | Estructurar entidad catalogo | Sergio Avalos |  | 1 hora | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 1 hora
|  |  | Agregar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Eliminar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Modificar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Listar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
4 | 1.6.4 | ABMs de Usuario |  |  |  | 3:30 hs
|  |  | Estructurar entidad usuario | Franco Aguirre |  | 1 hora | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 1 hora
|  |  | Agregar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Eliminar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Modificar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Listar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Administrar roles | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
5 | 1.6.5 | ABMs de pedido |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.2
|  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 hora | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 1 hora
|  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
| 1.1 | Interfaz de usuario |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14
6 | 1.1.3 | Home |  | Franco Aguirre y Franco Borsani |  | 1 hs |  |  |  | 1
|  |  | Silder | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min.
|  |  | Estructura del menu | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+7