## CI S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 6.75
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75
Las actividades se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 1 |  |  | SPI | #DIV/0! | EV/PV
|  |  | BAC |  |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC
|  |  | PV |  |  | ETC | 0 | BAC-EV
|  |  | AC |  |  | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV |  |  | EAC | 0 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 2
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
[19 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 15.5 | 15.5 | 16.75 | [6 empty] | 24 | 24 | 23.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 1.75 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 2 |  |  | SPI | 1 | EV/PV
|  |  | BAC | 24 |  | CPI | 1.2593 | EV/AC
|  |  | PV | 8.5 |  | ETC | 15.5 | BAC-EV
|  |  | AC | 6.75 |  | ETC | 12.3088 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV | 8.5 |  | EAC | 22.25 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | 19.0588 | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | 19.0588 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | 0.89855 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 8.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
s3
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 |  | 2.5 | [6 empty] | 2 | 0 | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1
| 1.2 | Servicios al usuario |  | 4.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Catalogo |  | 4.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | ABMs |  | 4 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3 | ABM usuario |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 8 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave |  | 5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 13 | 15.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 24 | 13 | 15.5 | 24 | 13 | 15.5
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Asumir que
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [5 empty] | Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
[6 empty] | SV | -11 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -2.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 3 |  |  | SPI | 0.54167 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 24 |  | CPI | 0.83871 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 24 |  | ETC | 11 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 15.5 |  | ETC | 24.213 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 13 |  | EAC | 26.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 28.6154 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 39.713 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 1.2941 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 11.5 | 11.5 | 8.5
[6 empty] | s2 | 24 | 13 | 15.5
[6 empty] | s3 | 24 | 13 | 15.5
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## Informe S2
Informe de Avance
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 20/9/2020
PM | Franco Borsani
Análisis: Finalizamos la segunda semana, si bien no pudimos completar todas las actividades de la semana 1 ( 1.3.3.1 ; 1.3.3.2 ; 1.3.3.4) , las mismas fueron finalizadas en la semana 2 satisfactoriamente. En cuanto a las actividades de la segunda semana fueron completadas.
Informe de Avance
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 24
| PV | 8.5
| AC | 6.75 |  | Luego del trabajo realizado esta semana el costo actual refleja que se estimo más tiempo de lo que en realidad llevaron esas actividades, concretamente 1:45 de más.
| EV | 8.5 |  | El EV quedo alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 1.75 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos una 1:45 horas de más.
| SPI | 1 | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | 1.26 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1,26. Si bien lo más optimo seria 1, la diferencia no estan grande, por lo que nos esta indicando que podemos mejorar.
| ETC | 15.5 | BAC-EV
| ETC | 12.31 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
| EAC | 22.25 | AC+(BAC-EV)
| EAC | 19.06 | BAC/CPI
| EAC | 19.06 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
| TCPI | 0.9 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: A pesar de haber estimado tiempo de más, consideramos que por el momento no estamos retrasados en cuanto a lo planificado
Firma