## Lista de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Si no se puede obtener un Web Service para la logística, se tendria que cambiar el alcance del proyecto para no utilizarlos o para gestionar de otro modo la distribución, lo que produciría un atraso en los plazos de entrega y en la política del proyecto. | Amenaza (Organizacional - Dependencias del proyecto) | No se nos proporciona el Web Service para la logística | Se produce un atraso en los plazos de entrega | M | M | M | Mitigar, minetras no se tengan los Web Services originales, se simularán los mismos para probar la funcionalidad | No se puede obtener el Web Service que necesitamos | Elegir otro Web Service disponible que se pueda implementar | Abierto | Franco Aguirre | 2020-04-10
2 | Para la carga de imágenes / videos asociadas a productos, el cliente nos brindaría las mismas, por lo que no violariamos los derechos de autor de dichas imágenes / videos, evitando problemas legales. | Oportunidad (Externo-Cliente) | El cliente nos brindará las imágenes / videos descriptivos de los productos | Las imágenes no recibirán reclamo de derechos de autor | M | B | M | Aceptar, debido a que se espera del cliente |  |  | Abierto | Franco Borsani | 2020-04-10
3 | Si el cliente no nos proporciona las imágenes / videos de los productos, al cargarlos se violarían derechos de autor, pudiendo recibir reclamos del propietario, enfrentando consecuencias legales | Amenaza (Organizacional - Dependencias del proyecto) | El cliente no nos brindara las imágenes / videos descriptivos de los productos | Enfrentar consecuencias legales, con la posibilidad de cancelar el proyecto o aumentar su costo | B | A | M | Evitar, informando al cliente sobre las consecuencias negativas, con el fin de que él nos proporcione las imágenes / videos | Cuando ya se cuenta con los metodos implementados, y todavia no dispongamos de dichas imágenes | Tratar de contactar y llegar a un acuerdo con los autores de las imágenes con copyright y/o consultar con un abogado las consecuencias legales se podrían enfrentar | Abierto | Sergio Ávalos | 2020-04-10
4 | El cliente nos propone la implementacion de un componente extra que consiste en el desarrolo de un modulo de carga a partir de un archivo Excel, ante el desarrollo de dicho modulo lograriamos la automatización de ciertos procesos, optimizando la performace y reduciendo el tiempo. | Oportunidad (Organizacional - Recursos) | La implementacion de un componente extra que consiste en el desarrollo de un módulo de carga a partir de un archivo Excel | Lograriamos la automatización de carga de productos, obteniendo una mejor performance | 0.5 | 0.25 | 0.125 | Aceptar,debido a que beneficiaria al proyecto |  |  | Abierto | Tomás Rivera | 2020-04-10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21