## CI S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [10 empty] | #REF!
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 14.5 | 14.5 | 8.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 14.5 | 14.5 | 8.5
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana
Asumir que
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
[6 empty] | SV |  | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
[6 empty] | SPI | #DIV/0! | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
[6 empty] | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[6 empty] | ETC | 0 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 0 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S2 (3)
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [10 empty] | #REF!
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 |  | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 |  | 1
Parciales
Acumulados
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana
Asumir que
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
[6 empty] | SV |  | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
[6 empty] | SPI | #DIV/0! | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
[6 empty] | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[6 empty] | ETC | 0 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 0 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3 (2)
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [10 empty] | #REF!
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2 | #REF! | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 1 | #REF! | 0.5
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 |  | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 |  | 1
| 1.2 | Servicios al usuario |  | 4.5 | S3 | S3
| 1.2.3 | Catalogo |  | 4.5 | S3 | S3
|  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S3
|  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S3
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 2 | S3 | S3
| 1.1.6.2 | Productos destacados |  | 2 | S3 | S3
|  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S3
|  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S3
| 1.3.3 | ABMs |  | 4 | S3 | S3
| 1.3.3.3 | ABM usuario |  | 2 | S3 | S3
|  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S3
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | 2 | S3 | S3
|  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S3
|  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 8 | S3 | S3
| 1.2.1.1 | Perfil | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S3
|  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S3
| 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | 1 | S3 | S3
|  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave |  | 5 | S3 | S3
|  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S3
|  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S3
|  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S3
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3
Parciales
Acumulados
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana
Asumir que
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
[6 empty] | SV |  | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
[6 empty] | SPI | #DIV/0! | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
[6 empty] | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[6 empty] | ETC | 0 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 0 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 0 | 0
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
[7 empty] | Estamos al inicio del periodo 2 |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | ¿Qué pasa si en la actividad 1 no ingresO EV?
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | ¿En la act 2, si ingreso el valor 15, que quiero representar sobre dicha actividad?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 |  | no empecé |  | ¿En la act 4, que significa que haya ingreesado un EV de 20 y un AC de 15?
[7 empty] | Actividad 2 | 15 | empecé |  | ¿En la act 3 de Registro de usuario, que significa que haya ingresado un EV de 2?
Asumir que | [6 empty] | Actividad 3 | 10 | empecé
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos | [6 empty] | Actividad 4 | 15 | empecé y lo terminé
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo. |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 3 | 20 | empecé y lo terminé
Estamos al inicio de la semana 2
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | -40 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 40 |  | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 0 |  | SPI | 0 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 0 |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 360 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 360 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 0 | 0
[7 empty] | s2 | 170 | 0 | 0
[7 empty] | s3 | 320 | 0 | 0
[7 empty] | s4 | 360 | 0 | 0
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 20 | 30
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 20 | 20 | 20
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 20 | 10 | 20
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | 20 | 15 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | 20 | 15
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 50 | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 50
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 | 60 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 60 | 80
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 60 | 60 | 130 | 130 | 195 | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 190 | 255
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 60 | 60 | 170 | 190 | 255 | 320 | 190 | 255 | 360 | 190 | 255
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
Estamos al inicio del periodo 3
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | ¿En la actividad 1, que significa que haya ingresado un AC de 30?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 | 30 | terminé |  | ¿Al ingresar un AC de 5 la actividad 2, que representa ese valor para esta actividad?
[7 empty] | Actividad 2 | 5 | terminé |  | ¿Si en la actividad 3 ingreso un AC de 10, por que no ingresé EV?
Asumir que | [6 empty] | Actividad 3 | 10 | no terminé |  | ¿Por qué en la actividad 4 no ingresé PV si tengo una regla de 50/50?
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 1 | 50 | empecé
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo. | [6 empty] | Actividad 4 | 20 | empecé |  | ¿En la actividad 1 de registro de usuario, que representa para la actividad que haya ingresado un AC de 50?
[7 empty] | Actividad 5 | 80 | terminé |  | ¿En la actividad 3 de registro de usuario, por qué no ingreso EV o AC si está planificado?
Estamos al inicio de la semana 3
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | 20 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 170 |  | CV | -65 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 255 |  | SPI | 1.1176 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 190 |  | CPI | 0.7451 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 170 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | 204.1413 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 425 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | 483.1579 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 459.1413 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 1.619 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 60 | 60
[7 empty] | s2 | 170 | 190 | 255
[7 empty] | s3 | 320 | 190 | 255
[7 empty] | s4 | 360 | 190 | 255
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S4
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 |  | 10 | 15 |  |  |  | 20 | 20 | 45
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 20 | 20 | 20
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 30
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | 20 | 15 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | 20 | 15
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 40 | 50 | 20 | [5 empty] | 40 | 40 | 50
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 | 20 | 5 | 20 |  |  | 40 | 20 | 5
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 40 | 40 | 45
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 | 60 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 60 | 80
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 60 | 60 | 130 | 140 | 195 | 150 | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 360 | 260 | 310
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 60 | 60 | 170 | 200 | 255 | 320 | 260 | 310 | 360 | 260 | 310
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
Estamos al inicio del periodo 4
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | Si agrego AC en el periodo 4 sobre la actividad 1 ¿está bien o mal?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 | 15 | termino |  | ¿Que representa el ingreso de AC=10 y EV=10 para la actividad 3?
[7 empty] | Actividad 3 | 10 | termino |  | ¿Por qué en la actividad 6 de registro de usuario ingresé un PV de 40?
Asumir que |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 2 | 5 | empecé
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos | [6 empty] | Actividad 3 | 25 | termino
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
Estamos al inicio de la semana 4
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | -60 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 320 |  | CV | -50 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 310 |  | SPI | 0.8125 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 260 |  | CPI | 0.83871 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 100 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | 146.7456 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 410 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | 429.2308 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 456.7456 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 60 | 60
[7 empty] | s2 | 170 | 200 | 255
[7 empty] | s3 | 320 | 260 | 310
[7 empty] | s4 | 360 | 260 | 310
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## Informe S4
Informe de Avance
Proyecto
Fecha
PM
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Descripción
BAC | 360
PV | 320
AC | 310
EV | 260
SV | -60 | EV-PV
CV | -50 | EV-AC
SPI | 0.8125 | EV/PV
CPI | 0.83871 | EV/AC
ETC | 100 | BAC-EV
ETC | 146.7456 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
EAC | 410 | AC+(BAC-EV)
EAC | 429.2308 | BAC/CPI
EAC | 456.7456 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma