## CI S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs |  | 8.5 | S1 | S1
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 6.75
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75
Las actividades se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 1 |  |  | SPI | #DIV/0! | EV/PV
|  |  | BAC |  |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC
|  |  | PV |  |  | ETC | 0 | BAC-EV
|  |  | AC |  |  | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV |  |  | EAC | 0 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Note on A1: c. Las Col. de Fecha Inicio - Fin, deben estar las fechas reales (S1-S2, fueron colocadas como ejemplo para la clase). -Marcelo E. Barbieri

## CI S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 2
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 15.5 | 15.5 | 16.75 | [6 empty] | 24 | 24 | 23.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5
Las actividades se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 1.75 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 2 |  |  | SPI | 1 | EV/PV
|  |  | BAC | 225 |  | CPI | 1.2593 | EV/AC
|  |  | PV | 8.5 |  | ETC | 216.5 | BAC-EV
|  |  | AC | 6.75 |  | ETC | 171.9265 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV | 8.5 |  | EAC | 223.25 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | 178.6765 | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | 178.6765 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | 0.99198 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 8.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
s3
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3 | ABMs |  | 8.5 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
4 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
6 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
7 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 | 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
10 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
11 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
12 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 | 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
16 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
17 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
18 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Diseñar slider | 0,5. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 | 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
26 | 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
28 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
32 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
33 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
34 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
35 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
36 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
37 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
38 | 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
41 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
42 | 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
44 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
45 | 1.2 | Servicios al usuario |  | 4.5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.3 | Catalogo |  | 4.5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 4.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 4.5
49 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
50 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 1.1.6.2 | Productos destacados |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
53 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
54 | 1.3.3 | ABMs |  | 4 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 1.3.3.3 | ABM usuario |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
58 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
59 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
60 | 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
61 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
62 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
63 | 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 8 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 1.2.1.1 | Perfil |  | 3 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
65 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
66 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
67 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
68 | 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | 1 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
69 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
70 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
71 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave |  | 5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
72 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
73 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
74 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
75 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
76 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | 1 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 1.1.1 | Vistas para el checkout |  | 1 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
78 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
79 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
80 | 1.2 | Servicios al usuario |  | 9 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 1.2.2 | Carrito |  | 2.5 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
83 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
84 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
85 | 1.2.5 | Descuentos personalizados |  | 2.5 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
86 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
87 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
88 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
89 | 1.2.6 | Valoración |  | 4 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
90 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S4 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
91 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S4 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
92 | 1.2.7 | Checkout |  | 8.5 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 1.2.7.1 | Pagos |  | 3 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
94 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
95 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
96 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
97 | 1.2.7.2 | Envío |  | 3.5 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
98 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S6 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
99 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
100 | 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido |  | 2 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
101 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
102 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
103 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel |  | 10 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
104 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S6 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
105 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S6 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
106 | 1.2.4 | Formulario de contacto |  | 2 | S7 | S7 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
107 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S7 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
108 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S7 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
109 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook |  | 7 | S8 | S8 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
110 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S8 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
111 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S8 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
112 | 1.3.4 | Gestión del home |  | 7 | S8 | S8 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
113 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S8 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
114 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S8 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 35 | 36.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 36.5 | 53.5 | 35 | 36.5 | 53.5 | 35 | 36.5 | 72 | 35 | 36.5 | 74 | 35 | 36.5 | 88 | 35 | 36.5 | 88 | 35 | 36.5
Las actividades 1-114 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 3 |  |  | SPI | 1 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 88 |  | CPI | 1.0213 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 24 |  | ETC | 64 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 23.5 |  | ETC | 62.6667 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 24 |  | EAC | 87.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 86.1667 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 86.1667 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 0.99225 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
[6 empty] | s3 | 43.5 | 35 | 36.5
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Note on F5: c. Las Col. de Fecha Inicio - Fin, deben estar las fechas reales (S1-S2, fueron colocadas como ejemplo para la clase). -Marcelo E. Barbieri
Note on E23: a. No es necesario acá, que los Componentes y los hitos lleven "Estimación" (aunque en otras apps, MS-Project, va así), para nuestro cronograma la "Estimación" es sólo para las Actividades. -Marcelo E. Barbieri
Note on AI23: Estas Líneas se podrían eliminar ya que no se usan para el control y se generaría una mejor visualización. -Marcelo E. Barbieri
Note on A120: Traten de poner en todas las copias, cuales son las "Reglas de Avance" que tienen los "Nros. de Actividades", de la columna "A" (como son tareas chicas, se sabe que están usando 0/100). -Marcelo E. Barbieri
Note on E127: El valor de la celda es correcto, pero, para un control real, se tendría que sacar de la suma de la col. de "Estimación", por si hubiese algún cambio en las actividades. -Marcelo E. Barbieri

## CI S4
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3.1 | ABM producto | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | 1.3.3.1 | ABM producto | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 | 1.3.3.1 | ABM producto | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 | 1.3.3.1 | ABM producto | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 | 1.3.3.1 | ABM producto | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
6 | 1.3.3.2 | ABM Carrito | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 | 1.3.3.2 | ABM Carrito | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 | 1.3.3.2 | ABM Carrito | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 | 1.3.3.2 | ABM Carrito | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 | 1.3.3.2 | ABM Carrito | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
11 | 1.3.3.4 | ABM Pedido | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 | 1.3.3.4 | ABM Pedido | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 | 1.3.3.4 | ABM Pedido | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 | 1.3.3.4 | ABM Pedido | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 | 1.3.3.4 | ABM Pedido | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
16 | 1.1.6.1 | Slider | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
17 | 1.1.6 | Home | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 | 1.1.6 | Home | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 | 1.1.6.2 | Informacion institucional | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
20 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
21 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
24 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
27 | 1.2.1.4 | Login | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 | 1.2.1.4 | Login | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
29 | 1.2.1.5 | Registro | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 | 1.2.1.5 | Registro | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
31 | 1.2.3 | Catalogo | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 | 1.2.3 | Catalogo | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 | 1.2.3 | Catalogo | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
34 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
36 | 1.3.3.3 | ABM usuario | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 | 1.3.3.3 | ABM usuario | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 | 1.3.3.3 | ABM usuario | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 | 1.3.3.3 | ABM usuario | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
40 | 1.3.3.1.4 | Productos relacionados | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 | 1.3.3.1.4 | Productos relacionados | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
42 | 1.2.1.1 | Perfil | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
43 | 1.2.1.1 | Perfil | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 | 1.2.1.1 | Perfil | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
45 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
47 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
51 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
53 | 1.2.2 | Carrito | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 | 1.2.2 | Carrito | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 | 1.2.2 | Carrito | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
56 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
57 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
58 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
59 | 1.2.6 | Valoración | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 | 1.2.6 | Valoración | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
61 |  | Ofertas | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1
62 |  | Ofertas | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S6 | [12 empty] | 2
63 | 1.2.7.1 | Pagos | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
64 | 1.2.7.1 | Pagos | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 | 1.2.7.1 | Pagos | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
66 | 1.2.7.2 | Envío | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
67 | 1.2.7.2 | Envío | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
68 | 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
69 | 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
70 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
71 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
72 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
73 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
74 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
76 | 1.3.4 | Gestión del home | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 | 1.3.4 | Gestión del home | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 18.5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 47 | 53
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 42.5 | 35 | 34.5 | 52.5 | 47 | 53 | 55.5 | 47 | 53 | 74 | 47 | 53 | 76 | 47 | 53 | 90 | 47 | 53 | 90 | 47 | 53
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -7.5 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 4 |  |  | SPI | 0.82353 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 1.0145 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 42.5 |  | ETC | 56 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 34.5 |  | ETC | 67.0286 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 35 |  | EAC | 90.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 89.7 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 101.5286 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 0.99115 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
[6 empty] | s3 | 42.5 | 35 | 34.5
[6 empty] | s4 | 52.5 | 47 | 53
[6 empty] | s5 | 55.5
[6 empty] | s6 | 74
[6 empty] | s7 | 76
[6 empty] | s8 | 90
[6 empty] | s9 | 90
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Note on A83: Traten de poner en todas las copias, cuales son las "Reglas de Avance" que tienen los "Nros. de Actividades", de la columna "A" (como son tareas chicas, se sabe que están usando 0/100). -Marcelo E. Barbieri
Note on E90: El valor de la celda es correcto, pero, para un control real, se tendría que sacar de la suma de la col. de "Estimación", por si hubiese algún cambio en las actividades. -Marcelo E. Barbieri

## CI S5
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM Producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S3 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home
17 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional
19 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S2 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S3 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S3 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S3 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catalogo
31 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S4 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S4 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [15 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 3 | [15 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S5 | [9 empty] | 2 | 2 | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | 1 | S5 | S6 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | 2 | S5 | S6 | [12 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
64 |  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S7 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S7 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S7 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S8 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S9 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S9 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18.5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53.5 | 58
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 34.5 | 53.5 | 48 | 53 | 56.5 | 53.5 | 58 | 75 | 53.5 | 58 | 77 | 53.5 | 58 | 91 | 53.5 | 58 | 91 | 53.5 | 58
Las actividades 1-77 se realizan con la regla de avance 0 / 100
[6 empty] | SV | -5.5 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 5 |  |  | SPI | 0.8972 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 91 |  | CPI | 0.90566 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 53.5 |  | ETC | 43 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 53 |  | ETC | 52.9195 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 48 |  | EAC | 96 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 100.4792 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 105.9195 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
|  | Estamos al inicio del período 5 |  |  |  | TCPI | 1.1316 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
Reporte de los desarrolladores (WPI)
|  | Actividad | AC | Estado
|  | Actividad 34 | 2 | Terminó
|  | Actividad 35 | 1.5 | Terminó |  |  | PV | EV | AC
|  | Actividad 42 | 0.5 | Terminó |  | s1 | 11.5 | 8.5 | 6.75
|  | Actividad 44 | 1 | Terminó |  | s2 | 24 | 24 | 23.5
|  | Actividad 45 | 0.5 | Terminó |  | s3 | 43.5 | 35 | 34.5
|  | Actividad 46 | 0.5 | Terminó |  | s4 | 53.5 | 48 | 53
|  | Actividad 51 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s5 | 56.5 | 53.5 | 58
|  | Actividad 52 | 2 | Empezó y terminó |  | s6 | 75
|  | Actividad 53 | 2 | Empezó y terminó |  | s7 | 77
|  | Actividad 54 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s8 | 91
|  | Actividad 55 | 1.5 | Empezó y terminó |  | s9 | 91
|  | Actividad 56 | - | No empezó
|  | Actividad 57 | - | No empezó
|  | Actividad 58 | - | No empezó
|  | Actividad 59 | 3 | Empezó y terminó
|  | Actividad 60 | 1 | Empezó y terminó
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Note on A113: Traten de poner en todas las copias, cuales son las "Reglas de Avance" que tienen los "Nros. de Actividades", de la columna "A" (como son tareas chicas, se sabe que están usando 0/100). -Marcelo E. Barbieri
Note on E120: El valor de la celda es correcto, pero, para un control real, se tendría que sacar de la suma de la col. de "Estimación", por si hubiese algún cambio en las actividades. -Marcelo E. Barbieri

## Informe S2
Informe de Avance - Semana 2
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 20/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Finalizamos la segunda semana, si bien no pudimos completar todas las actividades de los componentes de la semana 1 ( 1.2.3 ; 1.3.3.2 ; 1.3.3.4) , las mismas fueron finalizadas en la semana 2 satisfactoriamente. En cuanto a las actividades de la segunda semana todas fueron completadas.
Informe de Avance - Semana 2
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 225 | Numero de integrantes * horas de trabajo * cant. De semanas
| PV | 8.5
| AC | 6.75 |  | Luego del trabajo realizado esta semana el costo actual refleja que se estimo más tiempo de lo que en realidad llevaron esas actividades, concretamente 1:45 de más.
| EV | 8.5 |  | El EV quedo alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 1.75 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 1:45 horas de más.
| SPI | 1 | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | 1.26 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1,26. Si bien lo más optimo seria 1, la diferencia no es tan grande, por lo que nos esta indicando que podemos mejorar.
| ETC | 15.5 | BAC-EV | Lo que faltaba para terminar la semana 2 eran 15,5 horas.
| ETC | 12.31 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 2, en comparación con la 1
| EAC | 22.25 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 19.06 | BAC/CPI | -
| EAC | 19.06 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.9 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: A pesar de haber estimado tiempo de más, consideramos que por el momento no estamos retrasados en cuanto a lo planificado
Firma

## Informe S3
Informe de Avance - Semana 3
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 27/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 3, todas las actividades de la semana 2 fueron finalizadas en tiempo y forma. Sin embargo, en la semana 3 muchas actividades de los distintos componentes no fueron completadas por 2 motivos: subestimación de complejidad de actividades e inconvenientes personales con uno de los integrantes del grupo.
Informe de Avance - Semana 3
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 88
| PV | 24
| AC | 23.5 |  | Luego del análisis de la semana 2, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo que llevó.
| EV | 24 |  | El EV esta alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 0.5 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 30 min de más.
| SPI | 1 | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | 1.02 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1.02, el valor esta muy proximo a 1, lo que nos estaria indicando que es casi optimo, consiguiendo una pequeña mejora en comparación con la semana anterior.
| ETC | 64 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 64 horas
| ETC | 62.67 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 2, en comparación con la 1
| EAC | 87.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 86.17 | BAC/CPI | -
| EAC | 86.17 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.99 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: La semana 2 se llevó a cabo correctamente, pero las estimaciones de la semana 3 delatan inconvenientes que se ven reflejados internamente por 2 motivos: se subestimó la complejidad de algunas actividades y se presentó un problema personal con un integrante del grupo
Firma
Note on K26: Análisis 1, Completarlo con el justificativo de cómo llegaron a estar en este periodo. Es un resumen general, sin mucho detalle del gráfico, que ustedes conocen por sus valores (el porqué de los picos y caídas) de las curvas, haciendo que se complemente en este. O sea cómo va el proyecto. -Marcelo E. Barbieri
Note on K50: Análisis 2, Completarlo con respecto a los valores que fueron más significativos para nombrar, no todos tienen que tener un análisis. O sea, nos metemos más en los números para justificarlos. -Marcelo E. Barbieri

## Informe S4
Informe de Avance - Semana 4
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-04
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 4, en el gráfico se puede observar que no todas las actividades de la semana 3 se realizaron, pero algo bueno es que de lo que hicimos (EV), se estimaron bien los recursos que se requirieron (AC).
Informe de Avance - Semana 4
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 42.5 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 34.5 |  | Luego del análisis de la semana 3, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo que llevó.
| EV | 35 |  | El EV esta alineado con el PV. Esto quiere decir estimamos bien los tiempos
| SV | -7.5 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 7,5 horas
| CV | 0.5 | EV-AC | Como es poco mayor a 0, significa que estimamos bastante bien los tiempos, específicamente media hora de más
| SPI | 0.82 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 1.01 | EV/AC | Ganamos casi lo mismo frente a los recursos que gastamos
| ETC | 56 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 53 horas
| ETC | 67.03 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento disminuyó en la semana 3, en comparación con la 2
| EAC | 90.5 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 89.7 | BAC/CPI | -
| EAC | 101.53 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.99 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: La resultados de la semana 3 muestran que disminuyó el rendimiento del proyecto, pero las estimaciones de los recursos fueron correctas.
Firma
Note on K26: Análisis 1, Completarlo con el justificativo de cómo llegaron a estar en este periodo. Es un resumen general, sin mucho detalle del gráfico, que ustedes conocen por sus valores (el porqué de los picos y caídas) de las curvas, haciendo que se complemente en este. O sea cómo va el proyecto. -Marcelo E. Barbieri
Note on K50: Análisis 2, Completarlo con respecto a los valores que fueron más significativos para nombrar, no todos tienen que tener un análisis. O sea, nos metemos más en los números para justificarlos. -Marcelo E. Barbieri

## Informe S5
Informe de Avance - Semana 5
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 2020-10-11
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Al comienzo de la semana 5, en el gráfico se puede observar que estamos menos atrasados con el cumplimiento de las actividades respecto a lo que estábamos en la semana 4, aunque de igual manera no todas las actividades están al día. Algo bueno es que seguimos estimando bien la duración de las actividades (PV respecto a AC).
Informe de Avance - Semana 5
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 91
| PV | 53.5 |  | Refleja, en relación al EV, que no todas las actividades fueron realizadas
| AC | 53 |  | Luego del análisis de la semana 4, la estimación fue casi al 100% precisa respecto al trabajo llevado.
| EV | 48 |  | El resultado denota que nos faltan actividades estimadas
| SV | -5.5 | EV-PV | Significa que estamos atrasados con ciertas actividades del proyecto, específicamente 5,5 horas
| CV | -5 | EV-AC | Las actividades llevaron más tiempo del estimado
| SPI | 0.9 | EV/PV | Significa que avanzamos menos de lo que realmente deberíamos haber hecho
| CPI | 0.91 | EV/AC | Ganamos menos frente a los recursos que gastamos
| ETC | 43 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto son 43 horas
| ETC | 52.92 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 4, en comparación con la 3
| EAC | 96 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 100.48 | BAC/CPI | -
| EAC | 105.92 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1.13 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Los resultados de la semana 4 muestran que aumentó el rendimiento en el proyecto, algunas actividades siguen incompletas y la mayoría de la semana requirieron más tiempo del estimado.
Firma
Note on K26: Análisis 1, Completarlo con el justificativo de cómo llegaron a estar en este periodo. Es un resumen general, sin mucho detalle del gráfico, que ustedes conocen por sus valores (el porqué de los picos y caídas) de las curvas, haciendo que se complemente en este. O sea cómo va el proyecto. -Marcelo E. Barbieri
Note on K50: Análisis 2, Completarlo con respecto a los valores que fueron más significativos para nombrar, no todos tienen que tener un análisis. O sea, nos metemos más en los números para justificarlos. -Marcelo E. Barbieri