## Diccionario
Esta es una versión simplificada para el diccionario de la WBS.
ID | Nombre | Descripción | Responsable | Entregables | Requisitos | Calidad
Se enumera en forma jerárquica | Nombre del entregable tal cual figura en la WBS | Descripción más detallada del alcance del entregable | Responsable asignado | Especificación de los entregables que constituyen al componente. En muchos casos, es el propio componente. | Requisitos asociados al entregable. | Especificación de los indicadores de calidad para el componente.
1 | E-commerce Sports | Desarrollo completo del E-commerce para la venta de productos de deportes, junto a todos los módulos necesarios para su funcionamiento, base de datos, servidor y apariencia | PM | E-commerce Sports | Interfaz de usuario, vistas (login y registro, ABM´s, Home), BackOffice, servicios del usuario, infraestructura donde funcionará la web, checkout asociado al cliente, ABM´s de las distintas entidades y módulos del sistema y llevar a cabo la adminsitración durante todo el proyecto | Que la pagina cumpla los requisitos del cliente de forma que su interfaz facilite la comprension al usuario,con un sofware reutilizable y eficiente
1.1 | Interfaz de Usuario | Proceso por cual se desarrolla la interfaz del usuario (responsive / diseño adaptativo) para que éste pueda utilizar la web fácilmente | PM | Interfaz de usuario | Debe ser tolerable a errores, personalizable, que sea conforme a las espectativas del usuario y que le permita cierto aprendizaje a lo largo del tiempo | Implementar correctamente todas las tareas del usuario, brindando facilidad de utilización de la interfaz y de aprendizaje,y la aceptación de la interfaz por parte del usuario como una herramienta Útil en su trabajo.
1.1.1 | Vistas para el checkout | Proceso por el cual se permitirá la entrada (inputs) de datos para ingresar el domicilio y el método de pago | PM | Vistas para el checkout | Interfaz visual intuitiva para la carga de datos asociados con los medios de pago y el envio de los productos
1.1.2 | Informacion institucional | Proceso por el cual se presenta la documentación sobre la planificación estratégica del e-commerce | PM | Informacion institucional
1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Proceso en donde mediante dos campos, mail (de usuario) e información (mensaje) el usuario podra aclarar sus dudas o soporte que requiera | PM | Vista de formulario de contacto | Interfaz visual intuitiva con el fin de que el usuario pueda consultar sus dudas | Que la interfaz permita que el usuario pueda consultar sus dudas y estas sean respondidas en el menor tiempo posible
1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Proceso para que el usuario se pueda loguear y registrarse en el sitio para efectuar pedidos | PM | Interfaz de login y registro | Interfaz visual comprensible para el acceso o el registro al sistema | Que el registro solicite la cantidad necesaria de datos y permita el rápido acceso al sistema. Brindando ayuda en todo momento para mejorar la experiencia
1.1.5 | Vistas para los ABMs | Proceso de visualizacion de los distintos servicios del sistema | PM | Interfaz de los ABMs junto a las características de cada uno | Interfaz con el fin de poder dar de baja, agregar o actualizar los distintos componentes del sistema. | Que cada producto, carrito, catálogo, etc… tenga la información necesaria para entusiasmar al cliente de comprar en el sitio
1.1.6 | Home | Proceso de visualizacion de un slider principal, una sección con productos destacados y un menú con opciones para ir a la página con información institucional, al catálogo completo de productos y a un formulario de contacto. | PM | Home principal | Debe tener un slider con promociones y una sección con productos destacados. Además, tendrá un menú con opciones para ir a la página con información institucional, al catálogo completo de productos y a un formulario de contacto | Que ubique en el lugar adecuado las diferentes opciones, que no esté sobrecargado de información, que muestre un aspecto profesional
1.1.6.1 | Slider | Proceso por el cual se desarrollara un slider donde se publicaran promociones | PM | Slider | Deslizador de imágenes con el fin de mostrar al cliente las promociones
1.1.6.2 | Productos destacados | Proceso por el cual se desarrollara una sección con productos destacados con el fin de facilitar la venta | PM | Productos destacados | Agrupar los productos según la cantidad de ventas y su valoracion | Que se le recomiende al cliente productos de calidad y utilidad basado en opiniones y compras
1.2 | Servicios al usuario | Procesos de asignación de capacidades para el cliente | PM | Servicios al usuario | Todas las funciones asociadas/orientadas al usuario | Que el usuario se sienta cómo usando las distintas funciones, las cuales le permitirán gestionar sus pedidos y comprar de un modo sencillo
1.2.1 | Administracion de acceso | Proceso por el cual se gestionarán todas las funcionalidades de los usuarios para ingresar al sistema y mantener sus datos resguardados, así como también la configuración de sus preferencias tales como su perfil. | PM | Funcionalidad Login y registro con recuperación de datos |  | Que la gestion de las disitintas cuentas sea lo más segura posible asegurando el resguardo de datos , y además que no presente inconvenientes al gestor
1.2.1.1 | Perfil | Proceso con el fin de brindar al usuario su informacion dentro del e-commerce y donde ademas sera capaz de editarla | PM | Perfil |  | Presentar al usuario la informacion asociada a la cuenta, con la posibilidad de cambiar los datos de la misma
1.2.1.2 | Cambio de clave | Proceso con el fin de gestionar la modificación de la contraseña de usuario | PM | Cambio de clave |  | Que el cambio de clave sea de forma segura, y que se realicen las validaciones necesarias para cumplir dicho objetivo.
1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Proceso mediante el cual el usuario podra recuperar la contraseña a partir del mail del usuario | PM | Recuperacion de clave |  | Que la recuperacion de la clave sea segura con el proposito de resguardar los datos del usuario, y se lleve a cabo de la manera más pronta posible
1.2.1.4 | Login | Proceso para desarrollar login y registro, validando roles de los usuarios y permitando recuperar contraseña | PM | Login | Que permite el acesso a los usuarios según su rol y les permita registrarse en caso de ser necesario. | Que se tengan los mecanismos necesarios de seguridad
1.2.1.5 | Registro | Proceso por el cual se guardarán los datos de un nuevo usuario | PM | Registro | Permitir a los "usuarios" nuevos de la pagina la capacidad de registrarse con el fin de poder realizar las transacciones con mayor facilidad | Realizar comprobaciones de seguridad asociadas, cumpliendo que el registro sea unico por persona
1.2.2 | Carrito | Proceso con el fin de desarrollar una canasta con los pedidos del usuario | PM | Carrito | Proporcionar una canasta con los distintos pedidos por cada cliente | Que muestre el valor final a abonar de todo el pedido solicitado, que tenga la capacidad de eliminar y administrar los productos
1.2.3 | Catalogo | Proceso con el fin de mostrar productos en dos estilos visuales (tiles o cards) personalizables | PM | Catalogo | Proporcionar la lista de productos disponibles para la compra | Que sea personalizable, que se pueda ver de la forma que uno guste, que permita filtros con el fin de encontrar lo que se busca más rápidamente
1.2.3.1 | Organización del catalogo | Proceso con el fin de permitir al usuario buscar por palabras, analizando los textos para el nombre y las descripciones, filtrar por categorías y subcategorías, ordenar por mayor precio, menor precio, nombre ascendente, nombre descendente. | PM | Categorias | Ordenar y agrupar los distintos productos en base a diferentes criterios | Que otorgue una correcta separación de productos para evitar ver contenido no buscado
1.2.3.2 | Productos destacados | Proceso mediante el cual se filtrara los productos con el fin de visualizar los mas vendidos y los que cuentan con mayor valoracion | PM | Productos destacados | Agrupar los productos según la cantidad de ventas y su valoracion | Que se le recomiende al cliente productos de calidad y utilidad basado en opiniones y compras
1.2.3.3 | Taxonomia de google | Proceso por el cual se asociará cada categoría a una de las opciones de la taxonomía de Google de acuerdo a características en común. | PM | Taxonomia de google | Relacionará cada categoría una de las opciones de la taxonomía de Google de acuerdo a características en común. | Que los productos sean asociados adecuadamente según su categoria, para que google pueda recomendar dichos productos
1.2.3.4 | Productos relacionados | Proceso de analisis para relacionar dos o más productos en base a la categoria/subcategoria del mismo | PM | Productos relacionados | Poder proporcionar al cliente los productos relacionados conforme a la busquedas realizadas | Que sean de interés para incentivar al usuario a comprar más o a elegir un producto similar
1.2.4 | Formulario de contacto | Proceso de petición de solicitudes por parte del usuario para contactarse con el ecommerce | PM | Funcionalidad formulario de contacto | Que el usuario pueda enviar sus dudas a travez de un formulario | Que se le brinde ayuda ante las dudas o problemas que le surjan
1.2.5 | Descuentos personalizados | Proceso de generación de códigos de promoción con un % de descuento para entregar a ciertos clientes | PM | Codigo de promoción | Que el usuario pueda ser beneficiado con codigos que le permitan acceder a descuentos | Que se premie a aquellos clientes que son activos o que compran periódicamente
1.2.6 | Valoración | Proceso para que los usuarios pudieran dejar comentarios y la valoración (de 1 a 5) para cada producto. También se podrán ingresar comentarios para el vendedor que reciba el pedido. | PM | Comentarios y calificaciones | Que se pueda conocer la opinion de los compradores sobre la calidad de los productos, junto a la resolucion de sus dudas antes de la compra | Que se sepa qué opinan los clientes sobre ciertos productos para que el resta sepa lo que realmente comprarán
1.2.7 | Checkout | Proceso donde el cliente confirmara la compra ingresando los correspondientes datos | PM | Proceso de pedidos | Poder brindar al usuario el pago de los pedidos y el envio | Que permita resguardar los datos asociados al pago y al destino de entrega, junto con una correcta administracion de los mismos, proporcionando seguridad al usuario
1.2.7.1 | Pagos | Proceso para gestionar de métodos de pago para los pedidos realizados. | PM | Sistema de pagos | Sistema de pagos con el fin de que el usuario disponga de distintos medios para abonar los productos | Que sea seguro y confiable
1.2.7.2 | Envio | Proceso de selección del método de envío y costos en relación a los datos del cliente, teniendo en cuenta la información de embalaje (el peso, el ancho,el alto) y tambien poder seleccionar unidad de medida. El sistema calcula el costo del envío a partir del peso total en base a una tabla parametrizable. | PM | Sistema de envio | Que permita la coordinacion del envio y la mercaderia sea entregada en tiempo y forma, de acuerdo a la estimacion del sistema | Que los servicios otorgados le sean cómodos al cliente, mostrando las distintas alternativas posibles
1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Proceso que tiene la finalidad de enviar un mensaje al vendedor en caso de que se confirme el pedido | PM | Mail de confirmacion de pedido | Que al vendedor se le mande un mensaje con la confirmacion del pedido | Que el mesaje de confirmación llegue en tiempo y forma al vendedor
1.3 | Back Office | Proceso con el fin del que el administrador pueda gestionar las actividades del sistema | PM | Funcionalidades para el personal del backoffice | Que el administrador/es puedan ser capaz de gestionar el sistema. Principalmente que tenga la posibilidad de decidir para cada producto si se muestra en el catálogo o no | Que permita manejar funcionalidades administrativas fácilmente
1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Proceso de desarrollo de un módulo de carga de artículos a partir de un archivo en Excel. de artículos a partir de un archivo en Excel. | PM | Modulo Carga Excel | Que permita la carga de artículos a partir de un archivo en Excel. | Que permita cargar información para el sitio web sin la necesidad de tener al desarrollador de la mano
1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Proceso para generar el catálogo en el formato requerido por Facebook para la importación en dicha plataforma. | PM | Formato de catálogo para Facebook | Poder generar el catalogo en el formato requerido por Facebook para la importación en dicha plataforma. | Que tenga la compatibilidad necesaria para ser publicado en FaceBook
1.3.3 | ABMs | Proceso de desarrollo de la estructura de las diferentes entidades participantes del ecommerce | PM | Alta, Baja y Modificación de todas las entidades | Alta, Baja y Modificación de los componentes necesarios para la persistencia de datos | Correcta validacion de cada una de las operaciónes principales a cada uno de los componentes con el fin de garantizar el procesamiento adecuado de los datos y el mantenimiento de los mismos
1.3.3.1 | ABM de Producto | Proceso de alta baja y modificación de la entidad producto | PM | Alta, Baja y Modificación de productos | Capacidad de alta baja y modificación de los productos | Correcta validacion de cada una de las operaciónes principales asociadas a los productos con el fin de garantizar el procesamiento adecuado de sus propiedades y el mantenimiento de los mismos
1.3.3.1.1 | Codigo SKU | Proceso por el cual se asignará un código de referencia a los artículos para poder identificarlos de acuerdo a sus preferencias, por ejemplo colores y talles. | PM | Codigo SKU | A cada producto asignará un código de referencia para poder identificarlos de acuerdo a sus propiedades | Que el codigo sea unico y que se genere en base a los atributos del producto
1.3.3.1.2 | Imagen | Proceso por el cual se agregarán imágenes (cargándolas directamente o ingresando una URL) | PM | Imagen | Asociar imágenes a los distintos productos para agregar una descripcion visual de los mismos | Que permita renderizar la imagen para una correcta visualización
1.3.3.1.3 | Video | Proceso por el cual de adjuntarán videos (desde una URL) del producto presentado. | PM | Video | Asociar un video a los distintos productos para agregar una descripcion visual de los mismos | Que permita la correcta visualizacion del video descriptivo acerca del producto
1.3.3.2 | ABM Carrito | Proceso de alta baja y modificación de la entidad carrito | PM | Alta, Baja y Modificación del carrito del cliente | Capacidad de alta baja y modificación de los carritos | Correcta validacion de cada una de las operaciónes principales asociadas a los carritos con el fin de garantizar el procesamiento adecuado de sus propiedades y el mantenimiento de los mismos
1.3.3.3 | ABM Usuario | Proceso de alta baja y modificación de la entidad usuario | PM | Alta, Baja y Modificación de usuarios | Capacidad de alta baja y modificación de los usuarios | Correcta validacion de cada una de las operaciónes principales orientadas a los usuarios con el fin de garantizar el procesamiento adecuado de sus propiedades y el mantenimiento de los mismos
1.3.3.4 | ABM Pedido | Proceso de alta baja y modificación de la entidad pedido | PM | Alta, Baja y Modificación de pedidos | Capacidad de alta baja y modificación de los pedidos | Correcta validacion de cada una de las operaciónes principales orientadas a los pedidos con el fin de garantizar el procesamiento adecuado de sus propiedades y el mantenimiento de los mismos
1.3.4 | Gestion del home | Proceso por el cual se gestionará lo que va en el slider y los artículos promocionados | PM | Gestion del home | Capacidad de administrar los elementos del home a traves de las vistas de las vistas | Permitir al usuario la correcta administracion de los distintos componentes del sitio, permitiendo que sea lo mas intuitiva para el usuario
1.4 | Administración del proyecto | Gestion total del proyecto, lo cual involucra llevar a cabo el producto determinando y utlizando las practicas adecuadas | PM | Plan de gestion del proyecto | Estudio del alcance, analisis de recursos, identififcacion de equipo y stakeholders,definicion de actividades y estimacion de tiempos | Que se cumpla la planificacion respetando los tiempos y pudiendo entregar calidad al cliente según los requerimientos
1.4.1 | Inicio | Proceso para definir y obtener la aprobacion de un nuevo proyecto o fase | PM | Inicio del proyecto | Confirmar que los implicados en el proyecto comprendan el alcance del proyecto | Que la WBS sea clara sobre la vision a futuro con respecto al proyecto
1.4.2 | Planificacion | Proceso para definir el curso de accion requerido para alcanzar los objetivos del proyecto | PM | Planificacion del proyecto | Tiempos, costos, recursos humanos, etc | Que se cumplan los tiempos de planificacion y prevenir errores, perdidas revisando y evaluando cada etapa
1.4.3 | Ejecucion | Procesos requeridos para completar el trabajo definido en el plan del proyecto | PM | Ejecucion del proyecto | Direccion del proyecto | Controlar los elementos de manera acorde para que no surjan imprevistos.
1.4.4 | Monitoreo y Control | Proceso para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del progreso | PM | Monitoreo y Control del proyecto | Seguimiento del avance sobre el proyecto durante sus diferentes etapas, que permita detectar y corregir errores que puedan surgir | Comprobar que no haya errores testeando todos los casos de uso posibles
1.4.5 | Cierre | Procesos para completar o cerrar formalmente el proyecto, la fase o el contrato. | PM | Cierre del proyecto | Evaluacion de lo realizado | Que se de por finalizado el proyecto / fase en tiempo y forma