## Diccionario
Esta es una versión simplificada para el diccionario de la WBS.
ID | Nombre | Descripción | Responsable | Entregables | Requisitos | Calidad
Se enumera en forma jerárquica | Nombre del entregable tal cual figura en la WBS | Descripción más detallada del alcance del entregable | Responsable asignado | Especificación de los entregables que constituyen al componente. En muchos casos, es el propio componente. | Requisitos asociados al entregable. | Especificación de los indicadores de calidad para el componente.
1 | E-commerce Sports | e-commerce para la venta de productos de deportes | PM | E-commerce Sports |  | Que la pagina cumpla los requisitos del cliente de forma que su interfaz facilite la comprension al usuario,con un sofware reutilizable y eficiente y una documentacion completa y entendible
1.1 | Interfaz de Usuario | Proceso por cual el usuario se comunica con el e-commerce | PM | Interfaz de usuario completa (Vistas)
1.1.1 | Vistas de login y registro | Proceso para visualizar los ingresos y registros del sistema | PM | Interfaz de login y registro
1.1.2 | Vistas para los ABMs | Proceso de visualizacion de los servicios del sistema | PM | Interfaz de los ABMs
1.1.3 | Home | Proceso de visualizacion de un slider principal, una sección con productos destacados y un menú con opciones para ir a la página con información institucional, al catálogo completo de productos y a un formulario de contacto. | PM | Interfaz del home principal
1.2 | Back Office | Proceso con el fin del que el administrador pueda gestionar las actividades del sistema | PM | Back Office
1.2.1 | Modulo Carga Excel | Proceso de desarrollo de un módulo de carga de artículos a partir de un archivo en Excel. de artículos a partir de un archivo en Excel. | PM | Modulo Carga Excel
1.2.2 | Catalogo Facebook | Proceso para generar el catálogo en el formato requerido por Facebook para la importación en dicha plataforma. | PM | Catalogo Facebook
1.3 | Servicios al usuario | Procesos de desarrollo de los distintos servicios / funcionalidades solicitadas por el cliente | PM | Servicios al usuario
1.3.1 | Carrito | Proceso con el fin de desarrollar una canasta con los pedidos del usuario | PM | Carrito
1.3.2 | Catalogo | Proceso con el fin de mostrar productos en dos posibles estilos visuales (tiles o cards) | PM | Catalogo
1.3.2.1 | Categorias y subcategorías | Proceso con el fin de permitir al usuario buscar por palabras, analizando los textos para el nombre y las descripciones, filtrar por categorías y subcategorías, ordenar por mayor precio, menor precio, nombre ascendente, nombre descendente. | PM | Categorias
1.3.2.2 | Productos destacados | Proceso mediante el cual se filtrara los productos con el fin de visualizar los mas vendidos y los que cuentan con mayor valoracion | PM | Productos destacados
1.3.2.3 | Productos relacionados | Proceso de analisis para relacionar dos o más productos en base a la categoria/subcategorias | PM | Productos relacionados
1.3.2.4 | Ofertas | Proceso que muestra productos en oferta con el precio origial tachado y el precio de oferta | PM | Ofertas
1.3.3 | Login y registro | Proceso para desarrollar login y registro, validando roles de los usuarios y permitando recuperar contraseña | PM | Funcionalidad Login y registro
1.3.4 | Formulario de contacto | Proceso de petición de solicitudes por parte del usuario para contactarse con el ecommerce | PM | Funcionalidad formulario de contacto
1.3.5 | Descuentos personalizados | Proceso de generación de códigos de promoción con un % de descuento para entregar a ciertos clientes. | PM | Codigo de promoción
1.3.6 | Comentarios y calificaciones | Proceso para que los usuarios pudieran dejar comentarios y la valoración (de 1 a 5) para cada producto. También se podrán ingresar comentarios para el vendedor que reciba el pedido. | PM | Comentarios y calificaciones
1.4 | Infraestructura | Procesos para desarrollar y mantener las estructuras que sean necesarias para un funcionamiento eficaz | PM | Infraestructura
1.4.1 | Base de datos | Proceso de desarrollo de la estructura de datos para el almacenamiento de toda información generada en el ecommerce | PM | Base de datos
1.4.2 | Servidor | Proceso para la gestion un servidor de manera que sea capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. | PM | Estructura Servidor
1.5 | Checkout | Proceso para ingresar el domicilio de entrega y el método de pago. El sistema calcula el costo del envío a partir del peso total en base a una tabla parametrizable. | PM | Proceso de pedidos
1.5.1 | Pagos | Proceso para gestionar de métodos de pago para los pedidos realizados. | PM | Sistema de pagos
1.5.2 | Envio | Proceso de selección del método de envío y costos en relación al código postal del cliente. Teniendo en cuenta la información de embalaje (el peso, el ancho,el alto) y tambien poder seleccionar unidad de medida | PM | Sistema de envio
1.6 | ABMs | Proceso de desarrollo de la estructura de las diferentes entidades participantes del ecommerce | PM | alta baja y modificación de todas las entidades
1.6.1 | ABM de Producto | Proceso de alta baja y modificación de la entidad producto | PM | alta baja y modificación de productos
1.6.2 | ABM Carrito | Proceso de alta baja y modificación de la entidad carrito | PM | alta baja y modificación de carritos
1.6.3 | ABM Pedido | Proceso de alta baja y modificación de la entidad pedido | PM | alta baja y modificación de pedidos
1.6.4 | ABM de Catalogo | Proceso de alta baja y modificación de la entidad catalogo | PM | alta baja y modificación del catalogo
1.6.5 | ABM de usuario | Proceso de alta baja y modificación de la entidad usuario | PM | alta baja y modificación de los usuarios
1.7 | Administración del proyecto | Gestion total del proyecto, lo cual involucra llevar a cabo el producto determinando y utlizando las practicas adecuadas | PM | Plan de gestion del proyecto (Project charter) |  | Que se cumpla la planificacion respetando los tiempos y pudiendo entregar calidad al cliente según los requerimientos
1.7.1 | Inicio | Proceso para definir y obtener la aprobacion de un nuevo proyecto o fase | PM | Inicio del proyecto |  | Que la WBS sea clara sobre la vision a futuro con respecto del proyecto
1.7.2 | Planificacion | Proceso para definir el curso de accion requerido para alcanzar los objetivos del proyecto | PM | Planificacion del proyecto |  | Que se cumplan los tiempos de planificacion y prevenir errores, perdidas revisando y evaluando cada etapa
1.7.3 | Ejecucion | Procesos requeridos para completar el trabajo definido en el plan del proyecto | PM | Ejecucion del proyecto |  | Controlar los elementos de manera acorde para que no surjan imprevistos.
1.7.4 | Monitoreo y Control | Proceso para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del progreso | PM | Monitoreo y Control del proyecto |  | Realizar una evaluacion del proyecto de cada a mejorar en los siguientes. Que los componentes se integren bien, la aplicación cumpla los objetivos, y la documentacion sea completa y comprensible. Que se logre una eficiencia optima correspondiente a cada uno de los modulos previo ensamblado
1.7.5 | Cierre | Procesos para completar o cerrar formalmente el proyecto, la fase o el contrato. | PM | Cierre del proyecto |  | Comprobar que no haya errores testeando todos los casos de uso posibles