## CC
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 |  |  | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 |  |  | Alcalce liberado | PM | 2020-08-31 | bar: 2020-08-31
3 |  |  | Alcance aprobado | Cliente | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
4 |  |  | Cronograma liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
5 |  |  | Cronograma aprobado | Cliente | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
6 | 2020-01-01 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
7 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Vistas para el checkout liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
8 | 1.1.1 | Vistas para el checkout | Vistas para el checkout aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
9 | 1.1.2 | Informacion institucional | Informacion institucional liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
10 | 1.1.2 | Informacion institucional | Informacion institucional aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
11 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
12 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
13 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Vistas de acceso y registro liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
14 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Vistas de acceso y registro aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
15 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Vistas para los ABMs liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
16 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Vistas para los ABMs aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
17 | 1.1.6 | Home | Home liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
18 | 1.1.6.1 | Slider | Slider liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
19 | 1.1.6.1 | Slider | Slider aprobado | Cliente | 2020-09-14 | bar: 2020-09-14
20 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Productos destacados liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
21 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Productos destacados aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
22 | 1.1.6 | Home | Home aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
23 | 2020-01-01 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
24 | 1.2 | Servicios al usuario | Servicios al usuario liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
25 | 1.2.1 | Administracion de acceso | Administracion de acceso liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
26 | 1.2.1.1 | Perfil | Perfil liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
27 | 1.2.1.1 | Perfil | Perfil aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
28 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Cambio de clave liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
29 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Cambio de clave aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
30 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Recuperacion de clave liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
31 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Recuperacion de clave aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
32 | 1.2.1.4 | Login | Login liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
33 | 1.2.1.4 | Login | Login aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
34 | 1.2.1.5 | Registro | Registro liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-14
35 | 1.2.1.5 | Registro | Registro aprobado | Cliente | 2020-09-21 | bar: 2020-09-21
36 | 1.2.1 | Administración de acceso | Administración de acceso aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
37 | 1.2.2 | Carrito | Carrito liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
38 | 1.2.2 | Carrito | Carrito aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
39 | 1.2.3 | Catalogo | Catalogo liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
40 | 1.2.3.1 | Organización del catalogo | Organización del catalogo liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
41 | 1.2.3.1 | Organización del catalogo | Organización del catalogo aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
42 | 1.2.3.2 | Taxonomia de google | Taxonomia de google liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-21
43 | 1.2.3.2 | Taxonomia de google | Taxonomia de google aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
44 | 1.2.3 | Catálogo | Catálogo aprobado | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
45 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-19
46 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-10-26 | bar: 2020-10-26
47 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
48 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
49 | 1.2.6 | Valoración | Valoración liberado | PM | 2020-10-04 | bar: 2020-09-28
50 | 1.2.6 | Valoración | Valoración aprobado | Cliente | 2020-10-05 | bar: 2020-10-05
51 | 1.2.7 | Checkout | Checkout liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
52 | 1.2.7.1 | Pagos | Pagos liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
53 | 1.2.7.1 | Pagos | Pagos aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
54 | 1.2.7.2 | Envio | Envio liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
55 | 1.2.7.2 | Envio | Envio aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
56 | 1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Mail de confirmacion de pedido liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
57 | 1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Mail de confirmacion de pedido aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
58 | 1.2.7 | Checkout | Checkout aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
59 | 2020-02-01 | Servicios al usuario | Servicios al usuario aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
60 | 1.3 | Back Office | Back Office liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
61 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Importador de productos desde formato Excel liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-12
62 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Importador de productos desde formato Excel aprobado | Cliente | 2020-10-19 | bar: 2020-10-19
63 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Exportador de productos a formato facebook liberado | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-10-26
64 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Exportador de productos a formato facebook aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
65 | 1.3.3 | ABMs | ABMs liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
66 | 1.3.3 | ABMs | ABMs aprobados | Cliente | 2020-09-28 | bar: 2020-09-28
67 | 1.3.4 | Gestion del home | Gestión del home liberado | OM | 2020-11-01 | bar: 2020-10-26
68 | 1.3.4 | Gestion del home | Gestion del home aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
69 | 2020-03-01 | Back Office | Back Office aprobado | Cliente | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02
70 | 1.4 | Administración del proyecto |  |  | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
71 | 1.4.1 | Inicio
72 | 1.4.2 | Planificacion
73 | 1.4.3 | Ejecucion
74 | 1.4.4 | Monitoreo y Control
75 | 1.4.5 | Cierre
76 | 1 | E-commerce Sports | Proyecto v1.0 | PM | 2020-11-02 | bar: 2020-11-02

## CI1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1; 34 | [6 empty] | 1
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI4
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1; 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | Walter Hernández |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11; 56 | [9 empty] | 1
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 24 | [9 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 24; 36 | [9 empty] | 2 | 2 | 1
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI5
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-12 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1; 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | Walter Hernández |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 11; 56 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 24 | [9 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 24; 36 | [9 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | [13 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 1 | [12 empty] | 2
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI6
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-12 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1; 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | Walter Hernández |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 11; 56 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 24 | [9 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 24; 36 | [9 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | [13 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 52 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 61 | [15 empty] | 1
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | Franco Aguirre |  | 2.5 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 51 | [15 empty] | 2.5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 51; 64 | [15 empty] | 1
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11; 64 | [15 empty] | 1
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | [16 empty] | 5
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 1 | [15 empty] | 5
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI7
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-12 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1; 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | Walter Hernández |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 11; 56 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 24 | [9 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 24; 36 | [9 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | [13 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 52 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 61 | [15 empty] | 1
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | Franco Aguirre |  | 2.5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 51 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 51; 64 | [15 empty] | 1
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11; 64 | [15 empty] | 1
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 6
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 1 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 4
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 20 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.5
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | [19 empty] | 1 | 1 | 1
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## CI8
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3.1 | ABM producto
1 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
3 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
4 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABMs de carrito
6 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 0.5
7 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
8 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
9 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
10 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABMs de pedido
11 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 0.5
12 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 11 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
15 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.1 | Slider
16 |  |  | Diseñar slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 1
Home
17 |  |  | Estructurar menú | Franco Borsani |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  |  | Agregar Slider | Franco Aguirre |  | 0,5. | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.2 | Información institucional
19 |  |  | Vista de info. institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto
20 |  |  | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro
21 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2
22 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
23 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 32; 33 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los abms
24 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
25 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2
26 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2
| 1.2.1.4 | Login
27 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro
29 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 21 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5
30 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.2.3 | Catálogo
31 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
32 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 2.5
33 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-12 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1
| 1.1.6.2 | Productos destacados
34 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
35 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 1; 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1.5
| 1.3.3.3 | ABM usuario
36 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
37 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
38 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
39 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados
40 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5
41 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-02 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
| 1.2.1.1 | Perfil
42 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
43 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
44 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36; 61 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| 1.2.1.2 | Cambio de clave
45 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
46 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 36 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 1.2.1.3 | Recuperación de clave
47 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5
49 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | [7 empty] | 2 | 2 | 0.5
50 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 0.5 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 36 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Vistas para el checkout
51 |  |  | Desarrollar la vista del envío | Franco Aguirre |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
52 |  |  | Desarrollar la vista de los pagos | Tomas Rivera |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 11 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
| 1.2.2 | Carrito
53 |  |  | Implementar dependencias con productos | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 2
54 |  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | Sergio Ávalos |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1.5
55 |  |  | Asignar carrito a cada usuario | Sergio Ávalos |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 36 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 1.2.5 | Descuentos personalizados
56 |  |  | Idear política de descuentos | Walter Hernández |  | 0.5 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Asignar descuentos a usuarios | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
58 |  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | Walter Hernández |  | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 11; 56 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.5
| 1.2.6 | Valoración
59 |  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1 ; 24 | [9 empty] | 2 | 2 | 3
60 |  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | Franco Borsani |  | 2 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 1; 24; 36 | [9 empty] | 2 | 2 | 1
Ofertas
61 |  |  | Implementar política de ofertas | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | [13 empty] | 1 | 1 | 2
62 |  |  | Establecer dependencias y Listar ofertas | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.5
| 1.2.7.1 | Pagos
63 |  |  | Implementar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 52 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
64 |  |  | Validar sistema de pagos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-11-02 | 61 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2
65 |  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.7.2 | Envío
66 |  |  | Implementar lógica de envío | Franco Aguirre |  | 2.5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 51 | [15 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5
67 |  |  | Comunicar frontend con backend | Franco Aguirre |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-11-02 | 51; 64 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido
68 |  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 36; 11 | [15 empty] | 1 | 1 | 2.5
69 |  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-12 | 2020-11-02 | 36; 11; 64 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel
70 |  |  | Implementar API de carga | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 6
71 |  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | Sergio Ávalos |  | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-26 | 1 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 4
| 1.2.4 | Formulario de contacto
72 |  |  | Vincular frontend con backend | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 20 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.5
73 |  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | Franco Borsani |  | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | [19 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook
74 |  |  | Implementar API de exportación | Franco Aguirre |  | 5 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | [22 empty] | 5 | 5 | 1.5
75 |  |  | Respaldar código con formato Facebook | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | [22 empty] | 2 | 2 | 0.5
| 1.3.4 | Gestión del home
76 |  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | Franco Aguirre |  | 2 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 36 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | Franco Aguirre |  | 5 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 1; 24 | [21 empty] | 5 | 5 | 1.5
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7