## Hoja1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2:30 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar productos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar carritos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3:00hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 hs | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 hs | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 hs. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 hs. | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 30 min. | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 30 min. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 |  | 2.5 | [6 empty] | 2 | 0 | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1
| 1.2 | Servicios al usuario |  | 4.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Catalogo |  | 4.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.2 | Productos destacados |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | ABMs |  | 4 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3 | ABM usuario |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 8 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | 1 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave |  | 5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 13 | 15.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 24 | 13 | 15.5 | 24 | 13 | 15.5
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Asumir que
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [5 empty] | Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
[6 empty] | SV | -11 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | -2.5 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 3 |  |  | SPI | 0.54167 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 24 |  | CPI | 0.83871 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 24 |  | ETC | 11 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 15.5 |  | ETC | 24.213 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 13 |  | EAC | 26.5 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | 28.6154 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | 39.713 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 1.2941 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 11.5 | 11.5 | 8.5
[6 empty] | s2 | 24 | 13 | 15.5
[6 empty] | s3 | 24 | 13 | 15.5
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7