## CI S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs |  | 8.5 | S1 | S1
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1
|  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | [9 empty] | 8.5 | 8.5 | 6.75
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75
Las actividades se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 1 |  |  | SPI | #DIV/0! | EV/PV
|  |  | BAC |  |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC
|  |  | PV |  |  | ETC | 0 | BAC-EV
|  |  | AC |  |  | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV |  |  | EAC | 0 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | #DIV/0! | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.3.3 | ABMs | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
| 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 0.5
|  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
|  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Diseñar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
| 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 2
|  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
| 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [6 empty] | 2 | 2 | 2.5
|  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Parciales |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 15.5 | 15.5 | 16.75 | [6 empty] | 24 | 24 | 23.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 8.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5
Las actividades se realizan con la regla de avance 0/100
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV
[6 empty] | CV | 1.75 | EV-AC
|  |  | Estamos al inicio de la semana 2 |  |  | SPI | 1 | EV/PV
|  |  | BAC | 225 |  | CPI | 1.2593 | EV/AC
|  |  | PV | 8.5 |  | ETC | 216.5 | BAC-EV
|  |  | AC | 6.75 |  | ETC | 171.9265 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
|  |  | EV | 8.5 |  | EAC | 223.25 | AC+(BAC-EV)
[6 empty] | EAC | 178.6765 | BAC/CPI
[6 empty] | EAC | 178.6765 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
[6 empty] | TCPI | 0.99198 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 8.5 | 8.5 | 6.75
[6 empty] | s2 | 24 | 24 | 23.5
s3
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3 | ABMs |  | 8.5 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 1.3.3.1 | ABM producto |  | 2.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Estructurar entidad producto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
4 |  |  | Agregar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5 |  |  | Modificar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
6 |  |  | Eliminar productos | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
7 |  |  | Listar productos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
8 | 1.3.3.2 | ABM Carrito |  | 3 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Estructurar entidad carrito | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
10 |  |  | Agregar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
11 |  |  | Modificar carrito | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
12 |  |  | Eliminar carrito | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
13 |  |  | Listar carritos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
14 | 1.3.3.4 | ABM Pedido |  | 3 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Estructurar entidad pedido | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 0.5 | [24 empty] | 1 | 1 | 0.5
16 |  |  | Agregar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
17 |  |  | Modificar pedido | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
18 |  |  | Eliminar pedido | 0.5 | S1 | S2 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
19 |  |  | Listar pedidos | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | 4.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 1.1.6.1 | Slider |  | 0.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Diseñar slider | 0,5. | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
23 | 1.1.6 | Home |  | 1 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  |  | Estructurar Menu | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 |  |  | Agregar slider | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
26 | 1.1.6.2 | Informacion institucional |  | 1 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Vista de info. Instucional del ecommerce | 1 | S1 | S1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1
28 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto |  | 0.5 | S1 | S1 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Vista de formulario de contacto | 0.5 | S1 | S1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | 1.5 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Desarrollar vista de registro | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 2
32 |  |  | Desarrollar vista de ingreso | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
33 |  |  | Agregar boton login y logout a todas las vistas | 0.5 | S2 | S2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
34 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs |  | 6 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
35 |  |  | Desarrollar vista de producto | 3 | S2 | S2 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [21 empty] | 3 | 3 | 2
36 |  |  | Desarrollar vista de carrito | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
37 |  |  | Desarrollar vista de pedido | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 2
38 | 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 5 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 1.2.1.4 | Login |  | 2 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Asociar vistas con backend | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
41 |  |  | Validar datos con la BD | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
42 | 1.2.1.5 | Registro |  | 3 | S2 | S2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | 2 | S2 | S2 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 | [21 empty] | 2 | 2 | 2.5
44 |  |  | Asignar rol a usuario | 1 | S2 | S2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
45 | 1.2 | Servicios al usuario |  | 4.5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
46 | 1.2.3 | Catalogo |  | 4.5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Listar Catalogo | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
48 |  |  | Organizar catalogo | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 4.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 4.5
49 |  |  | Taxonomia de Google | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
50 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 1.1.6.2 | Productos destacados |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  |  | Listar productos destacados | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
53 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
54 | 1.3.3 | ABMs |  | 4 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 1.3.3.3 | ABM usuario |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  |  | Estructurar entidad usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
57 |  |  | Agregar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
58 |  |  | Modificar usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
59 |  |  | Eliminar Usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
60 | 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | 2 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
61 |  |  | Implementar vistas de productos relacionados | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.5 | [18 empty] | 1 | 1 | 1.5
62 |  |  | Configurar productos en base a la taxonomia | 1 | S3 | S3 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0
63 | 1.2.1 | Administracion de acceso |  | 8 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Perfil |  | 3 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Armar la estructura del perfil | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | [20 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Asignar estilos visuales al perfil | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  |  | Permitir y desarrollar la modificacion del nombre de usuario | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | 1 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Recuperacion de clave |  | 5 | S3 | S3 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Generar clave temporal | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 1.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 1.5
|  |  | Desarrollar vistas para el proceso de recuperacion de clave | 2 | S3 | S3 | [6 empty] | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 2 | 2 | 0.5
|  |  | Actualizar la nueva clave en la BD | 0.5 | S3 | S3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 1.1 | Interfaz de usuario |  | 1 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Vistas para el checkout |  | 1 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la vista del envío | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la vista de los pagos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2 | Servicios al usuario |  | 9 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Carrito |  | 2.5 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar dependencias con productos | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar botones interactivos en el carrito (ej: eliminar productos) | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Asignar carrito a cada usuario | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
| 1.2.5 | Descuentos personalizados |  | 2.5 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Idear política de descuentos | 0.5 | S4 | S4 | [9 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Asignar descuentos a usuarios | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Implementar inserción del descuento en el pedido | 1 | S4 | S4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.6 | Valoración |  | 4 | S4 | S4 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar comentarios y valoraciones a vistas de productos | 2 | S4 | S4 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Habilitar permisos a usuarios para valorar | 2 | S4 | S4 | [9 empty] | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.2.7 | Checkout |  | 8.5 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Pagos |  | 3 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar sistema de pagos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Validar sistema de pagos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Enviar comprobante de pedido al usuario (vía mail) | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.2 | Envío |  | 3.5 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar lógica de envío | 2.5 | S6 | S6 | [15 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 0 | 0
|  |  | Comunicar frontend con backend | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.2.7.3 | Mail de confirmación de pedido |  | 2 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Enviar mail a la administración del ecommerce con datos del comprador | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Enviar a la administración del ecommerce el pedido a preparar y datos logísticos | 1 | S6 | S6 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel |  | 10 | S6 | S6 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar API de carga | 5 | S6 | S6 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  | Reflejar datos cargados en el sitio | 5 | S6 | S6 | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0
| 1.2.4 | Formulario de contacto |  | 2 | S7 | S7 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vincular frontend con backend | 1 | S7 | S7 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Enviar datos al mail de la administración del ecommerce | 1 | S7 | S7 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 1.3.2 | Exportador de productos a formato Facebook |  | 7 | S8 | S8 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar API de exportación | 5 | S8 | S8 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  | Respaldar código con formato Facebook | 2 | S8 | S8 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 1.3.4 | Gestión del home |  | 7 | S8 | S8 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Asignar permisos de modificación del sitio a ciertos usuarios | 2 | S8 | S8 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Implementar funcionalidades de edición de datos | 5 | S8 | S8 | [21 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 12.5 | 15.5 | 16.75 | 19.5 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 35 | 36.5
|  |  |  | Acumulados |  |  | 11.5 | 8.5 | 6.75 | 24 | 24 | 23.5 | 43.5 | 35 | 36.5 | 53.5 | 35 | 36.5 | 53.5 | 35 | 36.5 | 72 | 35 | 36.5 | 74 | 35 | 36.5 | 88 | 35 | 36.5 | 88 | 35 | 36.5
[6 empty] | SV | 0 | EV-PV |  | Desvio calendrio
[6 empty] | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  | Estamos al inicio de la semana 3 |  |  | SPI | #DIV/0! | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  | BAC | 225 |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
|  |  | PV | 0 |  | ETC | 225 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
|  |  | AC | 0 |  | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
|  |  | EV | 0 |  | EAC | 225 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[6 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[6 empty] | TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[7 empty] | PV | EV | AC
[6 empty] | s1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | s2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | s3 | 0 | 0 | 0
s4
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7

## Informe S2
Informe de Avance - Semana 2
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 20/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Finalizamos la segunda semana, si bien no pudimos completar todas las actividades de los componentes de la semana 1 ( 1.2.3 ; 1.3.3.2 ; 1.3.3.4) , las mismas fueron finalizadas en la semana 2 satisfactoriamente. En cuanto a las actividades de la segunda semana todas fueron completadas.
Informe de Avance - Semana 2
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 225 | Numero de integrantes * horas de trabajo * cant. De semanas
| PV | 8.5
| AC | 6.75 |  | Luego del trabajo realizado esta semana el costo actual refleja que se estimo más tiempo de lo que en realidad llevaron esas actividades, concretamente 1:45 de más.
| EV | 8.5 |  | El EV quedo alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 1.75 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 1:45 horas de más.
| SPI | 1 | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | 1.26 | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1,26. Si bien lo más optimo seria 1, la diferencia no es tan grande, por lo que nos esta indicando que podemos mejorar.
| ETC | 15.5 | BAC-EV | Lo que faltaba para terminar la semana 2 eran 15,5 horas.
| ETC | 12.31 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 2, en comparación con la 1
| EAC | 22.25 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 19.06 | BAC/CPI | -
| EAC | 19.06 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 0.9 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: A pesar de haber estimado tiempo de más, consideramos que por el momento no estamos retrasados en cuanto a lo planificado
Firma

## Informe S3
Informe de Avance - Semana 3
Proyecto | E-commerce Sports
Fecha | 27/9/2020
PM | Aguirre Franco, Ávalos Sergio, Borsani Franco, Hernández Walter, Rivera Tomás
Análisis: Finalizamos la tercer semana, si bien no pudimos completar todas las actividades de los componentes de la semana 3 ( 1.3.3.1 ; 1.1.6.2 ; 1.3.3.1.4 ; 1.2.1.1 ; 1.2.1.2).Las mismas van a ser completas en el transcurso de la semana cuatro, los problemas fueron en gran parte en subestimar las complejidad de algunas actividades e inconvenientes personales de un integrante.
Informe de Avance - Semana 3
| Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Dcripción
| BAC | 225 | Numero de integrantes * horas de trabajo * cant. De semanas
| PV | 0
| AC | 0 |  | Luego del trabajo realizado esta semana el costo actual refleja que se estimo más tiempo de lo que en realidad llevaron esas actividades.
| EV | 0 |  | El EV esta alineado con el PV. Esto quiere decir que alcanzamos a completar todas las actividades hasta el momento.
| SV | 0 | EV-PV | El SV es igual a 0, lo que significa que no estamos atrasados o adelantados frente al calendario.
| CV | 0 | EV-AC | Como es mayor a 0, significa que estimamos mal. Mas especificamente, estimamos 30 min de más.
| SPI | #DIV/0! | EV/PV | Cada hora de trabajo rinde 1 hora.
| CPI | #DIV/0! | EV/AC | Cada recurso invertido en el proyecto rinde 1.02, el valor esta muy proximo a 1, lo que nos estaria indicando que es casi optimo, consiguiendo una pequeña mejora en comparación con la semana anterior.
| ETC | 225 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto es 201 hs
| ETC | 196.81 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | El rendimiento aumentó en la semana 2, en comparación con la 1
| EAC | 225 | AC+(BAC-EV) | -
| EAC | 220.31 | BAC/CPI | -
| EAC | 220.31 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | -
| TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis: Consideramos que por el momento estamos retrasados en cuanto a lo planificado, esperamos poder solucionarlo en la semana entrante
Firma