## CC2
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
1 |  |  | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
2 |  |  | Alcalce liberado | PM | 2020-08-30 | bar: 2020-08-31
3 |  |  | Alcance aprobado | Cliente | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
4 |  |  | Cronograma liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
5 |  |  | Cronograma aprobado | Cliente | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
| 1.1 | Interfaz de Usuario | Vistas para el checkout liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
|  |  | Vistas para el checkout aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
8 | 1.1.2 | Informacion institucional | Informacion institucional liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Informacion institucional aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
9 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Vista de formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
10 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro | Vistas de acceso y registro liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Vistas de acceso y registro aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
11 | 1.1.5 | Vistas para los ABMs | Vistas para los ABMs liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Vistas para los ABMs aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
12 | 1.1.6 | Home | Home liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Home aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
13 | 1.1.6.1 | Slider | Slider liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Slider aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
14 | 1.1.6.2 | Productos destacados | Productos destacados liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Productos destacados aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
|  |  | Interfaz de usuario aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
15 | 1.2 | Servicios al usuario | Servicios al usuario liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Servicios al usuario aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
16 | 1.2.1 | Administracion de acceso | Administracion de acceso liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Administracion de acceso aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
17 | 1.2.1.1 | Perfil | Perfil liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Perfil aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
18 | 1.2.1.2 | Cambio de clave | Cambio de clave liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Cambio de clave aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
19 | 1.2.1.3 | Recuperacion de clave | Recuperacion de clave liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Recuperacion de clave aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
20 | 1.2.1.4 | Login | Login liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Login aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
21 | 1.2.1.5 | Registro | Registro liberado | PM | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Registro aprobado | Cliente | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
22 | 1.2.2 | Carrito | Carrito liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
|  |  | Carrito aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
23 | 1.2.3 | Catalogo | Catalogo liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Catalogo aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
24 | 1.2.3.1 | Organización del catalogo | Organización del catalogo liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Organización del catalogo aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
25 | 1.2.3.2 | Taxonomia de google | Taxonomia de google liberado | PM | 2020-09-20 | bar: 2020-09-21
|  |  | Taxonomia de google aprobado | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
26 | 1.2.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto liberado | PM | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
|  |  | Formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
27 | 1.2.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
|  |  | Descuentos personalizados aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
28 | 1.2.6 | Valoración | Valoración liberado | PM | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
|  |  | Valoración aprobado | Cliente | 2020-10-04 | bar: 2020-10-05
29 | 1.2.7 | Checkout | Checkout liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
|  |  | Checkout aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
30 | 1.2.7.1 | Pagos | Pagos liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
|  |  | Pagos aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
31 | 1.2.7.2 | Envio | Envio liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
|  |  | Envio aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
32 | 1.2.7.3 | Mail de confirmacion de pedido | Mail de confirmacion de pedido liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
|  |  | Mail de confirmacion de pedido aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
|  |  | Servicios al usuario aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
33 | 1.3 | Back Office | Back Office liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Back Office aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
34 | 1.3.1 | Importador de productos desde formato Excel | Importador de productos desde formato Excel liberado | PM | 2020-10-11 | bar: 2020-10-12
|  |  | Importador de productos desde formato Excel aprobado | Cliente | 2020-10-18 | bar: 2020-10-19
35 | 1.3.2 | Exportador de productos a formato facebook | Exportador de productos a formato facebook liberado | PM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
|  |  | Exportador de productos a formato facebook aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
36 | 1.3.3 | ABMs | ABMs liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | ABMs aprobados | Cliente | 2020-09-27 | bar: 2020-09-28
45 | 1.3.4 | Gestion del home | Gestión del home liberado | OM | 2020-10-25 | bar: 2020-10-26
|  |  | Gestion del home aprobado | Cliente | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02
46 | 1.4 | Administración del proyecto |  |  | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
47 | 1.4.1 | Inicio
48 | 1.4.2 | Planificacion
49 | 1.4.3 | Ejecucion
50 | 1.4.4 | Monitoreo y Control
51 | 1.4.5 | Cierre
52 |  |  | Proyecto v1.0 | PM | 2020-11-01 | bar: 2020-11-02

## CI1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Todos | Todos | 16 hs | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 8,5 hs
2 | 1.3.3.1 | ABMs de Producto |  |  |  | 2:30 hs
3 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
4 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
5 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
6 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
7 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
8 | 1.3.3.2 | ABMs de carrito |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.1 | 3 hs | X | 1 hs
9 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 hora | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 1 hora
10 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
11 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
12 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
13 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
14 | 1.3.3.4 | ABMs de pedido |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.2
15 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 hora | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 1 hora
16 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
17 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
18 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
19 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
20 | 1.1 | Interfaz de usuario |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 2 hs
21 | 1.1.3 | Home |  | Franco Aguirre y Franco Borsani |  | 1 hs |  |  |  | 1
22 | 1.1.6.1 |  | Silder | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min. | X | 1 hs
23 |  |  | Estructura del menu | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min. | X | 30 min.
24 | 1.1.2 | Información institucional | Vista de información institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 hs | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 1 hs
25 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+7

## CI2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Todos | Todos | 16 hs | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 8,5 hs
2 | 1.3.3.1 | ABMs de Producto |  |  |  | 2:30 hs | [5 empty] | 1:30 hs
3 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
4 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
5 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min
6 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
7 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
8 | 1.3.3.2 | ABMs de carrito |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.1 | 3 hs |  | 1:30 hs
9 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 hora | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 1 hora | x | 30 min.
10 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
11 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
12 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min | x | 30 min.
13 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min | x | 30 min.
14 | 1.3.3.4 | ABMs de pedido |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.2 |  |  | 2hs
15 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 hora | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 1 hora | x | 1 hs.
16 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
17 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
18 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min | x | 30 min.
19 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min | x | 30 min.
20 | 1.1 | Interfaz de usuario |  |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  |  | x
21 | 1.1.6 | Home |  | Franco Aguirre y Franco Borsani |  | 1 hs |  |  |  | 1 | x
22 | 1.1.6.1 |  | Silder | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min. | X | 1 hs
23 |  |  | Estructura del menu | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min. | X | 30 min.
24 | 1.1.2 | Información institucional | Vista de información institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 hs | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 1 hs | x | 1hs.
25 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min. | x | 30 min.
26 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  |  |  | 1:30 hs | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 1:30hs
25 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 30 min.
26 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 30 min.
27 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 30 min.
28 | 1.1.5 | Vistas para los abms |  |  |  | 6hs | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 6 hs.
29 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 3 hs.
30 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 2 hs
31 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 1 hs.
32 |  | Administración de acceso |  |  |  | 5 hs | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 5 hs.
33 | 1.2.1.4 | Login |  |  |  | 2 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2 hs.
34 |  |  | Asociar vistas con backend |  |  | 1 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 1 hs.
34 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 1 hs.
35 | 1.2.1.5 | Registro
36 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 hs. | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  |  |  |  | 2 hs.
37 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 hs. | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  |  |  |  | 1 hs.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+7

## CI3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | 1.3.3 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Franco Borsani | Todos | 16 hs | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 8,5 hs
2 | 1.3.3.1 | ABMs de Producto |  |  |  | 2:30 hs | [5 empty] | 1:30 hs
3 |  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
4 |  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
5 |  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
6 |  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
7 |  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 30 min | x | 30 min.
8 | 1.3.3.2 | ABMs de carrito |  |  |  | 3 hs |  |  | Estructurar entidad producto | 3 hs |  | 1:30 hs |  |  | 1 hr
9 |  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 hora | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 1 hora | x | 30 min.
10 |  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
11 |  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
12 |  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min | x | 30 min.
13 |  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min | x | 30 min.
14 | 1.3.3.4 | ABMs de pedido |  |  |  | 3 hs |  |  | Estructurar entidad carrito |  |  | 2hs
15 |  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 hora | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 1 hora | x | 1 hs. |  |  | 1 hr
16 |  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
17 |  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min |  |  |  | 30 min. | 30 min.
18 |  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min | x | 30 min.
19 |  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min | x | 30 min.
20 | 1.1 | Interfaz de usuario |  | Franco Borsani |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-16 |  |  | x
21 | 1.1.6 | Home |  | Franco Aguirre y Franco Borsani |  | 1 hs |  |  |  | 1 | x
22 | 1.1.6.1 |  | Silder | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min. | X | 1 hs
23 |  |  | Estructura del menu | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min. | X | 30 min.
24 | 1.1.2 | Información institucional | Vista de información institucional del ecommerce | Sergio Ávalos |  | 1 hs | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 1 hs | x | 1hs.
25 | 1.1.3 | Vista de formulario de contacto | Vista de formulario de contacto | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min. | x | 30 min.
26 | 1.1.4 | Vistas de acceso y registro |  | Franco Borsani |  | 1:30 hs | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 1:30 hs
25 |  |  | Desarrollar vista para el registro | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 30 min. | 30 min. | 2 hs.
26 |  |  | Desarrollar vista para el ingreso | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 30 min. | 30 min. | 1 hs.
27 |  |  | Agregar botón login y logout a todas las vistas | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 30 min. | 30 min. | 30 min.
28 | 1.1.5 | Vistas para los abms |  |  |  | 6hs | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 6hs
29 |  |  | Desarrollar vista de producto | Walter Hernández |  | 3 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 3 hs. | 3 hs. | 2 hs
30 |  |  | Desarrollar vista de carrito | Sergio Ávalos |  | 2 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 2 hs. | 2 hs. | 2 hs
31 |  |  | Desarrollar vista del pedido | Tomás Rivera |  | 1 hs. | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  |  |  | 1 hs. | 1 hs. | 2 hs
32 |  | Administración de acceso |  | Sergio Avalos |  | 7 hs | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 7 hs
33 | 1.2.1.4 | Login |  | Sergio Avalos |  | 2 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 2 hs. | 2 hs. | 2hs
34 |  |  | Asociar vistas con backend | Sergio Avalos |  | 1 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 1 hs. | 1 hs. | 1 hr
34 |  |  | Validar datos con la BD | Sergio Ávalos |  | 1 hs. | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 1 hs. | 1 hs. | 1 hr
35 | 1.2.1.5 | Registro |  |  |  | 3 hs | [6 empty] | 3 hs |  | 3:30 hs
36 |  |  | Validar campos y guardar datos en la BD | Franco Aguirre |  | 2 hs. | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  |  |  |  | 2 hs. | 2 hs. | 2:30 hs
37 |  |  | Asignar rol a usuario | Franco Aguirre |  | 1 hs. | 2020-09-19 | 2020-09-19 |  |  |  |  | 1 hs. | 1 hs. | 1 hr
38 | 1.2 | Servicios al usuario |  |  |  | 4:30 hs | 2020-09-21 | 2020-09-21 | [7 empty] | 4:30 hs
39 | 1.2.3 | Catálogo |  | Franco Aguirre |  | 4:30 hs | 2020-09-21 | 2020-09-21 | [7 empty] | 4:30 hs
40 |  |  | Listar catálogo | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-21 | 2020-09-21 | [7 empty] | 30 min.
41 |  |  | Organizar catálogo | Franco Aguirre |  | 2 hs. | 2020-09-21 | 2020-09-21 | [7 empty] | 2 hs.
42 |  |  | Taxonomía de Google | Franco Aguirre |  | 2 hs. | 2020-09-22 | 2020-09-22 | [7 empty] | 2 hs.
43 | 1.1 | Interfaz de usuario |  |  |  | 2 hs. | 2020-09-23 | 2020-09-23 | [7 empty] | 2 hs.
44 | 1.1.6.2 | Productos destacados |  | Sergio Ávalos |  | 2 hs. | 2020-09-23 | 2020-09-23 | [7 empty] | 2 hs.
45 |  |  | Listar productos destacados | Sergio Ávalos |  | 1 hs. | 2020-09-23 | 2020-09-23 | [7 empty] | 1 hs.
46 |  |  | Hacer responsive la lista de productos | Sergio Ávalos |  | 1 hs. | 2020-09-23 | 2020-09-23 | [7 empty] | 1 hs.
47 | 1.3.3 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Sergio Ávalos |  | 4 hs. | 2020-09-24 | 2020-09-26 | [7 empty] | 5 hs.
48 | 1.3.3.3 | ABM usuario |  | Sergio Ávalos |  | 2 hs. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | [7 empty] | 3 hs.
49 |  |  | Estructurar entidad usuario | Sergio Ávalos |  | 30 min. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | [7 empty] | 30 min.
50 |  |  | Agregar usuarios | Sergio Ávalos |  | 30 min. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | [7 empty] | 30 min.
51 |  |  | Eliminar usuarios | Sergio Ávalos |  | 30 min. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | [7 empty] | 30 min.
52 |  |  | Modificar usuarios | Sergio Ávalos |  | 30 min. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | [7 empty] | 30 min.
54 | 1.3.3.1.4 | Productos relacionados |  | Walter Hernández |  | 2 hs. | 2020-09-26 | 2020-09-26 | [7 empty] | 2 hs.
55 |  |  | Implementar vista de productos relacionados | Walter Hernández |  | 1 hs. | 2020-09-26 | 2020-09-26 | [7 empty] | 1 hs.
56 |  |  | Configurar productos en base a taxonomía | Walter Hernández |  | 1 hs. | 2020-09-26 | 2020-09-26 | [7 empty] | 1 hs.
57 | 1.2.1 | Administración de acceso |  | Franco Borsani |  | 8 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 8 hs.
58 | 1.2.1.1 | Perfil |  | Tomas Rivera |  | 2 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 2 hs.
59 |  |  | Armar la estructura del perfil | Tomas Rivera |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
60 |  |  | Asignar estilos visuales al perfil | Tomas Rivera |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
61 |  |  | Permitir y desarrollar la modificación del nombre de usuario | Tomas Rivera |  | 1 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 1 hs.
62 | 1.2.1.2 | Cambio de clave |  | Franco Borsani |  | 1 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 1 hs.
63 |  |  | Desarrollar la vista de la nueva clave | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
64 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
65 | 1.2.1.3 | Recuperación de clave |  | Franco Borsani |  | 5 hs | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 5 hs
66 |  |  | Generar clave temporal | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
67 |  |  | Implementar libs y enviar mail al correo del usuario registrado | Franco Borsani |  | 2 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 2 hs.
68 |  |  | Desarrollar las vistas para el proceso de recuperación | Franco Borsani |  | 2 hs. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 2 hs.
69 |  |  | Actualizar nueva clave en la BD | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | [7 empty] | 30 min.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+7