## CC
Nro Hito | Componente de la WBS |  | Descripción hito | Responsable | Fecha | Preliminar | Preliminar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
| Código | Descripción |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
|  |  | Proyecto iniciado | Cliente | 2020-08-24 | bar: 2020-08-24
|  |  | Alcalce liberado | PM | 2020-08-30 | bar: 2020-08-31
|  |  | Alcance aprobado | Cliente | bar: 2020-09-07
|  |  | Cronograma liberado | PM | 2020-09-06 | bar: 2020-09-07
|  |  | Cronograma aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-07
| 1.1 | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario iniciada | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
| 1.1.1 | Vistas para login y registro | Vistas para login y registro liberado | PM | 14/9/2020 | bar: 2020-09-14
|  |  | Vistas para login y registro aprobado | Cliente | 20/9/2020 | bar: 2020-09-21
| 1.1.2 | Vistas para los abms | Vistas para las altas, bajas y modificaciones liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-14
|  |  | Vistas para las altas, bajas y modificaciones aprobado | Cliente | 20/9/2020 | bar: 2020-09-21
| 1.1.3 | Home | Home liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  |  | Home aprobado | Cliente | 2020-09-13 | bar: 2020-09-14
|  |  | Interfaz de usuario liberado | PM
|  |  | Interfaz de usuario aprobado | Cliente
| 1.2 | Back Office | Back Office iniciado | PM | 2020-05-10 | bar: 2020-10-05
| 1.2.1 | Modulo de carga excel | Modulo de carga excel liberado | PM | 2020-05-10 | bar: 2020-10-05
|  |  | Modulo de carga excel aprobado | Cliente | 2020-11-10 | bar: 2020-10-12
| 1.2.2 | Catalogo Facebook | Catalogo Facebook liberado | PM | 26/10/2020 | bar: 2020-10-26
|  |  | Catalogo Facebook aprobado | Cliente | 25/10/2020 | bar: 2020-11-02
|  |  | Back Office liberado | PM | 2020-08-11 | bar: 2020-11-02
|  |  | Back Office aprobado | Cliente | 2020-11-11 | bar: 2020-11-02
| 1.3 | Servicios al usuario | Servicios al usuario iniciado | PM
| 1.3.1 | Carrito | Carrito liberado | PM | 28/9/2020 | bar: 2020-09-28
|  |  | Carrito aprobado | Cliente | 2020-05-10 | bar: 2020-10-05
| 1.3.2 | Catalogo | Catalogo liberado | PM | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
|  |  | Catalogo aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
| 1.3.2.1 | Categorias y subcategorias | Categorias y subcategorias liberado | PM | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
|  |  | Categorias y subcategorias aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
| 1.3.2.2 | Productos destacados | Productos destacados liberado | PM | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
|  |  | Productos destacados aprobado | Cliente | 27/9/2020 | bar: 2020-09-28
| 1.3.2.3 | Productos relacionados | Productos relacionados liberado | PM | 28/9/2020 | bar: 2020-09-28
|  |  | Productos relacionados aprobado | Cliente | 2020-04-10 | bar: 2020-10-05
| 1.3.2.4 | Ofertas | Ofertas liberado | PM | 28/9/2020 | bar: 2020-09-28
|  |  | Ofertas aprobado | Cliente | 2020-04-10 | bar: 2020-10-05
| 1.3.3 | Login y registro | Login y registro liberado | PM | 14/8/2020 | bar: 2020-09-14
|  |  | Login y registro aprobado | Cliente | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
| 1.3.4 | Formulario de contacto | Formulario de contacto liberado | PM | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
|  |  | Formulario de contacto aprobado | Cliente | 2020-04-10 | bar: 2020-10-05
| 1.3.5 | Descuentos personalizados | Descuentos personalizados liberado | PM | 28/9/2020 | bar: 2020-09-28
|  |  | Descuentos personalizados aprobado | Cliente | 2020-04-10 | bar: 2020-10-05
| 1.3.6 | Comentarios y calificaciones | Comentarios y calificaciones liberado | PM | 28/9/2020 | bar: 2020-09-28
|  |  | Comentarios y calificaciones aprobado | Cliente | 2020-04-10 | bar: 2020-10-05
| 1.4 | Infraestructura | Infraestructura iniciada | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
| 1.4.1 | Base de datos | Base de datos liberada | PM | 14/8/2020 | bar: 2020-09-14
|  |  | Base de datos aprobado | Cliente | 21/9/2020 | bar: 2020-09-21
| 1.4.2 | Servidor | Servidor liberada | PM | 19/10/2020 | bar: 2020-10-19
|  |  | Servidor aprobado | Cliente | bar: 2020-10-26
| 1.5 | Checkout | Checkout iniciado | PM | 2020-12-10 | bar: 2020-10-12
| 1.5.1 | Pagos | Pagos liberado | PM | 19/10/2020 | bar: 2020-10-19
|  |  | Pagos aprobado | Cliente | 2020-11-10 | bar: 2020-10-12
| 1.5.2 | Envio | Envio liberado | PM | 19/10/2020 | bar: 2020-10-19
|  |  | Envio aprobado | Cliente | 18/10/2020 | bar: 2020-10-19
| 1.6 | ABMs (Altas,bajas y modificaciones) | ABMs iniciado | PM | 2020-11-10 | bar: 2020-09-07; 2020-10-12
|  | ABM producto | ABM producto liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  |  | ABM producto aprobado | Cliente | 21/9/2020 | bar: 2020-09-14
|  | ABM carrito | ABM carrito liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  |  | ABM carrito aprobado | Cliente | 13/8/2020 | bar: 2020-09-14
|  | ABM catalogo | ABM catalogo liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  |  | ABM catalogo aprobado | Cliente | 13/8/2020 | bar: 2020-09-14
|  | ABM usuario | ABM usuario liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  |  | ABM usuario aprobado | Cliente | 13/8/2020 | bar: 2020-09-14
|  |  | ABM pedido liberado | PM | 2020-09-07 | bar: 2020-09-07
|  | ABM pedido | ABM pedido aprobado | Cliente | 13/8/2020 | bar: 2020-09-14
| 1.7 | Administracion del proyecto | Administracion del proyecto iniciado | Cliente
Inicio
Planificacion
Ejecucion
Monitoreo y control
Cierre
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+6

## CI1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Responsable | Participan | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencias | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9
[10 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-10-05 |  | 2020-10-11 | 2020-10-12 |  | 2020-10-18 | 2020-10-19 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 |  | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción | [7 empty] | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.6 | ABMs (Alta, bajas y modificaciones) |  | Todos | Todos | 16 hs | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  | 16 hs
| 1.6.1 | ABMs de Producto |  |  |  | 2:30 hs
|  |  | Estructurar entidad producto | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Agregar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Eliminar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Modificar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
|  |  | Listar productos | Walter Hernandez |  | 30 min | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 30 min
| 1.6.2 | ABMs de carrito |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.1
|  |  | Estructurar entidad carrito | Franco Borsani |  | 1 hora | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 1 hora
|  |  | Agregar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Eliminar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Modificar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
|  |  | Listar carrito | Franco Borsani |  | 30 min | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 30 min
| 1.6.3 | ABMs de Catalogo |  |  |  | 3hs |  |  | 1.6.1
|  |  | Estructurar entidad catalogo | Sergio Avalos |  | 1 hora | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 1 hora
|  |  | Agregar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Eliminar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Modificar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
|  |  | Listar catalogo | Sergio Avalos |  | 30 min | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 30 min
| 1.6.4 | ABMs de Usuario |  |  |  | 3:30 hs
|  |  | Estructurar entidad usuario | Franco Aguirre |  | 1 hora | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 1 hora
|  |  | Agregar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Eliminar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Modificar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Listar usuario | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
|  |  | Administrar roles | Franco Aguirre |  | 30 min | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 30 min
| 1.6.5 | ABMs de pedido |  |  |  | 3 hs |  |  | 1.6.2
|  |  | Estructurar entidad pedido | Tomas Rivera |  | 1 hora | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 1 hora
|  |  | Agregar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min
|  |  | Eliminar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min
|  |  | Modificar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min
|  |  | Listar pedido | Tomas Rivera |  | 30 min | 2020-09-12 | 2020-09-12 |  | 30 min
| 1.1 | Interfaz de usuario
| 1.1.3 | Home |  | Franco Aguirre y Franco Borsani |  | 1 hs
|  |  | Silder | Franco Aguirre |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min.
|  |  | Estructura del menu | Franco Borsani |  | 30 min. | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  | 30 min.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7
Semana 5 = [Semana 4]+7
Semana 6 = [Semana 5]+7
Semana 7 = [Semana 6]+7
Semana 8 = [Semana 7]+7
Semana 9 = [Semana 8]+7
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+7