## CI S1
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente | [5 empty] | Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad | [5 empty] | Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana
Asumir que
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S2
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 0 | 0
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
[7 empty] | Estamos al inicio del periodo 2 |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | ¿Qué pasa si en la actividad 1 no ingresO EV?
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | ¿En la act 2, si ingreso el valor 15, que quiero representar sobre dicha actividad?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 |  | no empecé |  | ¿En la act 4, que significa que haya ingreesado un EV de 20 y un AC de 15?
[7 empty] | Actividad 2 | 15 | empecé |  | ¿En la act 3 de Registro de usuario, que significa que haya ingresado un EV de 2?
Asumir que | [6 empty] | Actividad 3 | 10 | empecé
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos | [6 empty] | Actividad 4 | 15 | empecé y lo terminé
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo. |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 3 | 20 | empecé y lo terminé
Estamos al inicio de la semana 2
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | -40 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 40 |  | CV | 0 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 0 |  | SPI | 0 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 0 |  | CPI | #DIV/0! | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 360 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | #DIV/0! | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 360 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | #DIV/0! | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | #DIV/0! | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 0 | 0
[7 empty] | s2 | 170 | 0 | 0
[7 empty] | s3 | 320 | 0 | 0
[7 empty] | s4 | 360 | 0 | 0
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S3
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | 20 | 30 | [6 empty] | 20 | 20 | 30
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 20 | 20 | 20
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 20 | 10 | 20
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | 20 | 15 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | 20 | 15
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 50 | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 50
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 | 0 | 0
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 | 60 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 60 | 80
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 60 | 60 | 130 | 130 | 195 | 150 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 190 | 255
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 60 | 60 | 170 | 190 | 255 | 320 | 190 | 255 | 360 | 190 | 255
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
Estamos al inicio del periodo 3
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | ¿En la actividad 1, que significa que haya ingresado un AC de 30?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 | 30 | terminé |  | ¿Al ingresar un AC de 5 la actividad 2, que representa ese valor para esta actividad?
[7 empty] | Actividad 2 | 5 | terminé |  | ¿Si en la actividad 3 ingreso un AC de 10, por que no ingresé EV?
Asumir que | [6 empty] | Actividad 3 | 10 | no terminé |  | ¿Por qué en la actividad 4 no ingresé PV si tengo una regla de 50/50?
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 1 | 50 | empecé
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo. | [6 empty] | Actividad 4 | 20 | empecé |  | ¿En la actividad 1 de registro de usuario, que representa para la actividad que haya ingresado un AC de 50?
[7 empty] | Actividad 5 | 80 | terminé |  | ¿En la actividad 3 de registro de usuario, por qué no ingreso EV o AC si está planificado?
Estamos al inicio de la semana 3
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | 20 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 170 |  | CV | -65 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 255 |  | SPI | 1.1176 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 190 |  | CPI | 0.7451 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 170 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | 204.1413 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 425 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | 483.1579 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 459.1413 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 1.619 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 60 | 60
[7 empty] | s2 | 170 | 190 | 255
[7 empty] | s3 | 320 | 190 | 255
[7 empty] | s4 | 360 | 190 | 255
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## CI S4
Nro de Actividad | Componentes |  | Actividad | Estimación (hs) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (CI1) |  |  | Semana 2 (CI2) |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | TOTAL
[7 empty] | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | 2020-10-04 | 2020-08-24 |  | 2020-11-08
| Código | Descripción |  |  |  |  | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
| 1.2.1.1 | Logueo | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 20 | S1 | S2 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 |  | 10 | 15 |  |  |  | 20 | 20 | 45
|  |  | Actividad 2 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 20 | 20 | 20
|  |  | Actividad 3 | 20 | S1 | S2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 30
|  |  | Actividad 4 | 20 | S1 | S3 | 10 | 20 | 15 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | 20 | 15
| 1.2.1.2 | Registro de usuario | [16 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad 1 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 40 | 50 | 20 | [5 empty] | 40 | 40 | 50
|  |  | Actividad 2 | 40 | S3 | S4 | [6 empty] | 20 | 20 | 5 | 20 |  |  | 40 | 20 | 5
|  |  | Actividad 3 | 40 | S2 | S3 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 20 | 20
|  |  | Actividad 4 | 40 | S2 | S3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 40 | 40 | 45
|  |  | Actividad 5 | 60 | S2 | S4 |  |  |  | 20 | 60 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 60 | 80
|  |  | Actividad 6 | 60 | S2 | S3 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Parciales |  |  | 40 | 60 | 60 | 130 | 140 | 195 | 150 | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 360 | 260 | 310
|  |  |  | Acumulados |  |  | 40 | 60 | 60 | 170 | 200 | 255 | 320 | 260 | 310 | 360 | 260 | 310
PRÁCTICA: Volcar la WBS al CRONOGRAMA
1) Completar la estimación y asignar las horas que van a ejecutar en la semana correspondiente
2) Utilizar EV para marcar con una cruz (X) la semana dónde concluyero la actividad
3) Anotar las horas que realmente insumieron en cada actividad para cada semana | [6 empty] | BAC |  | 360
Estamos al inicio del periodo 4
Las actividaades 1-4 de logueo se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Reporte de los desarrolladores (WPI) |  |  |  | Preguntas:
Las actividaades 1-4 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 50/50 | [6 empty] | Actividad | AC |  |  | Si agrego AC en el periodo 4 sobre la actividad 1 ¿está bien o mal?
Las actividaades 5 y 6 de registro de usuario se realizan con la regla de avance 33/33/33 | [5 empty] | Logueo | Actividad 1 | 15 | termino |  | ¿Que representa el ingreso de AC=10 y EV=10 para la actividad 3?
[7 empty] | Actividad 3 | 10 | termino |  | ¿Por qué en la actividad 6 de registro de usuario ingresé un PV de 40?
Asumir que |  |  |  |  | Registro de usuario |  | Actividad 2 | 5 | empecé
Los pasos de la actividad 5 de registro de usurio ocurren en 3 periodos distintos y consecutivos | [6 empty] | Actividad 3 | 25 | termino
Los dos últimos pasos de la actividad 6 de registro de usurio ocurren en el mismo periodo.
Estamos al inicio de la semana 4
|  |  |  | BAC | 360 |  | SV | -60 | EV-PV |  | Desvio calendrio
|  | en PV va el acumalado de sem anterior? |  | PV | 320 |  | CV | -50 | EV-AC |  | Desvio costos
|  |  |  | AC | 310 |  | SPI | 0.8125 | EV/PV |  | Lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar
|  |  |  | EV | 260 |  | CPI | 0.83871 | EV/AC |  | Lo que gané frente a lo que gasté
[7 empty] | ETC | 100 | BAC-EV |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | ETC | 146.7456 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 410 | AC+(BAC-EV) |  | Si se respeta el presupuesto
[7 empty] | EAC | 429.2308 | BAC/CPI |  | Si se mantiene el rendimiento
[7 empty] | EAC | 456.7456 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) |  | Si se mantiene el rendimiento desde el costo
[7 empty] | TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC) |  | Lo que debería rendir cada peso
[8 empty] | PV | EV | AC
[7 empty] | s1 | 40 | 60 | 60
[7 empty] | s2 | 170 | 200 | 255
[7 empty] | s3 | 320 | 260 | 310
[7 empty] | s4 | 360 | 260 | 310
Formulas:
Semana 2 (CI2) = [Semana 1 (CI1)]+7
Semana 3 = [Semana 2 (CI2)]+7
Semana 4 = [Semana 3]+7

## Informe S4
Informe de Avance
Proyecto
Fecha
PM
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmulas | Análisis/Descripción
BAC | 360
PV | 320
AC | 310
EV | 260
SV | -60 | EV-PV
CV | -50 | EV-AC
SPI | 0.8125 | EV/PV
CPI | 0.83871 | EV/AC
ETC | 100 | BAC-EV
ETC | 146.7456 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
EAC | 410 | AC+(BAC-EV)
EAC | 429.2308 | BAC/CPI
EAC | 456.7456 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
TCPI | 2 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma