## Lista de Riesgos
Registro de Riesgos
# | Descripción | Tipo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Respuesta | Umbral | Plan de Contingencia | Estado | Responsable | Fecha Actualización | Observaciones
1 | Si no se puede obtener un Web Service para la logística, se tendria que cambiar el alcance del proyecto para no utilizarlos o para gestionar de otro modo la distribución, lo que produciría un atraso en los plazos de entrega y en la organización del proyecto. | Amenaza (Organizacional - Dependencias del proyecto) | No se nos proporciona el Web Service para la logística | Se produce un atraso en los plazos de entrega | M | M | M | Mitigar, se desarrollara una interfaz de respaldo con el proposito de probar la funcionalidad, si no se contara con los WS originales se montara la implementacion sobre esta interfaz creada. | Si no se consigue el WS antes de la semana 7 de desarrollo | Contratar una empresa que nos provea el WS en un plazo máximo de tres dias | Abierto | Franco Aguirre | 2020-10-16
2 | El cliente nos propone la implementacion de un componente extra que consiste en el desarrolo de un modulo de carga a partir de un archivo Excel, ante el desarrollo de dicho modulo lograriamos la automatización de ciertos procesos, optimizando la performace y reduciendo el tiempo. | Oportunidad (Organizacional - Recursos) | La implementacion de un componente extra que consiste en el desarrollo de un módulo de carga a partir de un archivo Excel | Lograriamos la automatización de carga de productos, obteniendo una mejor performance | 0.5 | 0.25 | 0.125 | Mejorar, estableciendo dos personas que exclusivamente se dediquen al desarrollo del modulo hasta que el mismo este finalizado completamente. |  |  | Abierto | Tomás Rivera | 2020-10-16
3 | Debido a que algunos de lo integrantes del equipo cuentan con equipo que no estan en optimas condiciones de funcionamiento para el desarrolllo, podria darse que alguno de los equipos deje de funcionar, provocando un atraso en el desarrollo del proyecto. | Amenaza (Organizacional - Tecnologia - Recursos) | Algunos integrantes poseen equipos que no funcionan en optimas condiciones | Se produce un atraso en el desarrollo del proyecto, debido a que menos integrantes del equipo podran trabajar en el proyecto | M | M | M | Mitigar, que el integrante al que se le dañó el equipo recurra a un allegado, con el fin de que le proporcione el equipo necesario para continuar desarrollando las tareas requeridas | Que el integrante no pueda conseguir un equipo para poder desarrollar sus tareas en un plazo de 48hs despues de que su máquina dejó de funcionar | Repartir las tareas pendientes, del integrante que tuvo el inconveniente, entre las demas integrantes del equipo | Abierto | Sergio Avalos | 2020-10-30